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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.07.2026










№ 1270
г.Лабинск

О системе управления муниципальными программами 
Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края
В целях повышения эффективности управления муниципальными программами Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края, в соответствии со статьей 179                           Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом                         от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 февраля 2026 года                    № 5307-ПК/Д19и «О Методических рекомендациях по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ», постановлением Губернатора Краснодарского края от 13 июня 2023 года № 341 «О системе управления государственными программами Краснодарского края», руководствуясь Уставом Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края, п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить Положение о системе управления муниципальными программами Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края» (далее - Положение) (прилагается).
2.
Признать утратившими силу: 
1)
постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 17 июня 2024 года № 601 «О системе управления муниципальными программами Лабинского городского поселения Лабинского района»;
2)
постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 14 ноября 2024 года № 1297 «О внесении изменений                   в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 17 июня 2024 года № 601 «О системе управления муниципальными программами Лабинского городского поселения Лабинского района».
3.
Отделу делопроизводства администрации (Переходько О.А.) настоящее постановление опубликовать на сайте «Лабинск-официальный» по адресу: http://лабинск-официальный.рф и разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                   на начальника финансового управления администрации Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края Тисковскую В.С.
5.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
Лабинского городского поселения





С.В. Шеремет
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края
от 22.07.2026 № 1270
ПОЛОЖЕНИЕ
о системе управления муниципальными программами
Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края
1.
Общие положения

1.1.
Положение о системе управления муниципальными программами Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края (далее – Положение) устанавливает порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации, мониторинге и оценке эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края, а также контроля за их выполнением.
1.2.
Муниципальная программа Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края (далее - муниципальная программа) является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края (далее - Лабинского городского поселение).
1.3.
Муниципальная программа разрабатывается и утверждается на срок не менее 6 лет.

1.3.1.
При указании периода реализации муниципальной программы допускается выделение отдельных этапов ее реализации.
1.4.
В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:
1.4.1.
Координатор муниципальной программы - ответственный исполнитель муниципальной программы, орган местного самоуправления Лабинского городского поселения (отраслевые (функциональные) органы администрации Лабинского городского поселения), являющийся(иеся) ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы, определенный таковым в соответствии с перечнем муниципальных программ Лабинского городского поселения, утвержденным нормативным правовым актом администрации Лабинского городского поселения (далее - Перечень муниципальных программ), и обладающий полномочиями, установленными настоящим Положением.

1.4.2.
Соисполнитель муниципальной программы - орган местного самоуправления Лабинского городского поселения (отраслевые (функциональные) органы администрации Лабинского городского поселения), представитель которого определен руководителем проекта и (или) структурное подразделение администрации, являющийся(ееся) ответственным за реализацию комплекса процессных мероприятий муниципальной программы и обладающий полномочиями, установленными настоящим Положением.
1.4.3.
Участник муниципальной программы - орган местного самоуправления (отраслевые (функциональные) органы администрации Лабинского городского поселения) не являющийся(иеся) координатором (соисполнителем) муниципальной программы и (или) учреждение Лабинского городского поселения, наделенное в установленном порядке соответствующими полномочиями, участвующее в непосредственном исполнении мероприятия, реализуемого в рамках муниципальной программы.
1.4.4.
Цель муниципальной программы – социальный, экономический или иной общественно значимый эффект от реализации муниципальной программы на дату окончания реализации этой муниципальной программы.
1.4.5.
Задача муниципальной программы – направление деятельности по достижению цели муниципальной программы.
1.4.6.
Целевой показатель муниципальной программы - количественная характеристика результата достижения цели и выполнения задач муниципальной программы, отражающая конечные социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы.
1.4.7.
Показатель цели муниципальной программы – верхнеуровневый целевой показатель, отражающий конечный социально-экономический и иные общественно значимые макроэффекты от реализации муниципальной программы.
1.4.8.
Мероприятие – действие (совокупность действий), направленное(ых) на решение соответствующей задачи муниципальной программы и достижение целевых показателей муниципальной программы.

1.4.9.
Результат реализации мероприятия - мероприятие (результат) процессных мероприятий, если иное не установлено настоящим Положением. Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании результатов реализации мероприятий проектной и процессной частей муниципальной программы.

1.4.10.
Комплекс процессных мероприятий – группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач органов местного самоуправления Лабинского городского поселения, и иных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе и не приводящих к получению новых (уникальных) результатов.
1.4.11.
Задача комплекса процессных мероприятий - итог деятельности органов местного самоуправления Лабинского городского поселения, подведомственных ему учреждений, обеспечивающий достижение общественно значимого результата.
1.4.12.
Показатель комплекса процессных мероприятий - количественно измеримый параметр, отражающий выполнение задачи комплекса процессных мероприятий;

1.4.13.
Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий - количественно измеримый итог деятельности, характеризующий объем и качество реализации мероприятия, сформулированный в виде завершенного действия, в том числе по созданию (приобретению) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ;

1.4.14.
Направление (подпрограмма) муниципальной программы – форма группировки мероприятий муниципальной программы в соответствии с отраслевой и иной принадлежностью (при необходимости).

1.4.15.
Основные параметры муниципальной программы – цели, задачи, показатели целей муниципальной программы, параметры ее финансового обеспечения.

1.4.16.
Эффективность муниципальной программы - соотношение достигнутых целевых показателей муниципальной программы и ресурсов, затраченных на их достижение.
1.4.17.
Мониторинг реализации (контроль за реализацией) муниципальной программы – деятельность органов местного самоуправления (отраслевые (функциональные) органы администрации Лабинского городского поселения), координаторов (соисполнителей, участников) муниципальной программ в пределах их установленных компетенций, по комплексной оценке, хода и итогов реализации муниципальной программы.
1.4.18.
Контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению мероприятия муниципальной программы и (или) созданию объекта.
1.4.19.
Объект - конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению по итогам выполнения мероприятия муниципальной программы.
Понятие «проект», используется в настоящем Положении, применяется в определениях, установленных Положением о проектной деятельности.

1.5.
Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются координатором муниципальной программы совместно с соисполнителем муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы исходя из следующих принципов:

1.5.1.
Обеспечение планирования и реализации муниципальных программ с учетом необходимости достижения национальных целей и целевых показателей, их характеризующих.

1.5.2.
Выделение в структуре муниципальной программы:
1.5.2.1.
Проектной части, включающей мероприятия, реализуемые в рамках проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с Положением о проектной деятельности.

1.5.2.2.
Процессной части, включающей мероприятия, образующие комплексы процессных мероприятий, формируемые и реализуемые в соответствии с настоящим Положением.
1.6.
Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению.

1.7.
Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Лабинского городского поселения.

1.8.
По каждой муниципальной программе ее координатором ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации согласно приложению 6
к настоящему Положению.
1.9.
Координатор муниципальной программы обеспечивает регистрацию муниципальной программы в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании                   в Российской Федерации».

1.10.

Руководители структурных подразделений администрации Лабинского городского поселения - координаторов (соисполнителей, участников) муниципальной программ в сфере установленных функций несут персональную ответственность за эффективность реализации муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы,                 а так же за достоверность и своевременность данных, представляемых                        в рамках мониторинга реализации муниципальной программы, и информации, размещаемой в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»                          (далее – ГИИС «Электронный бюджет»)
1.11.

В целях автоматизации процессов, связанных с управлением муниципальными программами, используется ГИИС «Электронный бюджет» по мере ввода в эксплуатацию её компонентов и модулей.
2. Требования к структуре, целеполаганию

и содержанию муниципальных программ

2.1.
Муниципальная программа имеет следующую структуру:
2.1.1.
Основные разделы муниципальной программы.

2.1.2.
Порядки предоставления и распределения из бюджета Лабинского городского поселения субсидий (в случае, если муниципальной программой предусмотрено их предоставление).

В случае установления правовыми актами органов власти Краснодарского края требований к содержанию муниципальных программ муниципальных образований Краснодарского края разработка муниципальной программы (внесение изменений в муниципальную программу) осуществляется с учетом положений данных требований.

2.2.
В соответствии с настоящим Положением, нормативными правовыми актами Краснодарского края в целях реализации муниципальной программы разрабатываются следующие документы:
2.2.1.
Паспорта проектов и комплексов процессных мероприятий (при наличии).

Паспорта проектов утверждаются в соответствии с Положением о проектной деятельности.

Паспорта комплексов процессных мероприятий, включающие планы их реализации, утверждаются постановлением администрации Лабинского городского поселения.

2.2.2.
Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в рамках реализации муниципальной программы                             (при необходимости).
2.2.3. Решение об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации муниципальной программы.

2.2.4.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы.
2.3.
В ГИИС «Электронный бюджет» ведется реестр документов, утвержденных в целях реализации муниципальной программы и указанных в пункте 2.2 настоящего Положения (далее - Реестр документов).
В случае утверждения документа, предусматривающего внесение изменений в ранее утвержденный документ в целях реализации муниципальной программы, такой документ подлежит включению в Реестр документов.

Ведение Реестра документов, его полнота и актуальность обеспечиваются координатором муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

2.4.
Муниципальные программы и изменения в них разрабатываются исходя из:

целей и приоритетов социально-экономического развития Лабинского городского поселения, определенных в документах стратегического планирования разрабатываемых на краевом и местном уровне, в том числе направленных на достижение национальных целей;

положений федеральных законов и законов Краснодарского края, указов, распоряжений, посланий и поручений Президента Российской Федерации, постановлений, распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации, постановлений, распоряжений и поручений Губернатора Краснодарского края;

положений государственных программ Краснодарского края и государственных программ Российской Федерации.
2.5.
Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам государственной политики в сфере социально-экономического развития Краснодарского края и приоритетам муниципальной политики в сфере социально – экономического развития Лабинского городского поселения.

Цели и задачи муниципальной программы должны соответствовать критериям специфичности, конкретности, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

Цели муниципальных программ, связанных с государственными программами Российской Федерации и государственным программами Краснодарского края, следует формулировать с учетом целей государственных программ Российской Федерации и государственных программ Краснодарского края.

2.6.
При формулировании целей муниципальной программы необходимо обеспечить инструментарий проверки и подтверждения их достижения в виде системы целевых показателей.

2.6.1.
Целевые показатели муниципальной программы включают в себя:

показатели целей муниципальной программы;
показатели проектной части, включающие показатели проектов, в рамках которых реализуются мероприятия проектной части муниципальной программы; 

показатели процессной части, включающие показатели комплексов процессных мероприятий. 

2.6.2.
Показатели цели муниципальной программы должны отражать специфику развития конкретной области и проблем, на решение которых направлена реализация муниципальной программы, и включать:

показатели, характеризующие достижение национальных целей с учетом единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации и стратегических целей социально-экономического развития Краснодарского края и стратегических целей развития Лабинского городского поселения;
показатели иных приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края и Лабинского городского поселения, определенные в документах стратегического планирования;
показатели, соответствующие показателям государственных программ Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе предусмотренные в заключенном соглашении (дополнительном соглашении) о реализации на территории Лабинского городского поселения муниципальных программ, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации и Краснодарского края (далее - нефинансовое соглашение), в соответствующей сфере;
показатели уровня удовлетворенности населения Лабинского городского поселения, в том числе качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере реализации муниципальной программы (при необходимости);
показатели, характеризующие достижение показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Лабинского городского поселения.

2.6.3.
Показатели целей муниципальной программы и показатели ее процессной части должны:

иметь количественное значение;
отвечать критериям точности, однозначности, сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности (возможности проведения периодической оценки их достижения);
быть направленными на достижение показателей стратегии социально-экономического развития Лабинского городского поселения (при наличии) и иных документов стратегического планирования;
соответствовать результатам использования межбюджетных трансфертов из краевого и федерального бюджетов, установленным соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из краевого и федерального бюджетов бюджету Лабинского городского поселения. При необходимости указанные показатели включаются в качестве результата реализации мероприятия муниципальной программы;
отвечать иным требованиям, установленным настоящим Положением.

Значения показателей целей новой муниципальной программы, второго этапа реализации муниципальной программы в муниципальной программе устанавливаются в пределах срока реализации муниципальной программы с учетом параметров финансового обеспечения ее реализации.

Показатели, предусмотренные в заключенном нефинансовом соглашении, отражаются в муниципальной программе и (или) комплексе процессных мероприятий (при необходимости) без изменения их наименований, единиц измерения и значений по годам реализации, установленных таким соглашением.

2.6.4.
В перечень показателей целей и показателей процессной части муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;
рассчитываются по методикам, утвержденным правовым актом Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, Губернатора Краснодарского края, координатора (соисполнителя) муниципальной программы. Методики расчета целевых показателей муниципальной программы должны обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов), и позволять рассчитывать на основе данных показателей показатели, установленные в документах стратегического планирования Лабинского городского поселения.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей целей муниципальной программы формируются в табличной форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению и подписываются руководителем структурного подразделения администрации Лабинского городского поселения, являющегося координатором муниципальной программы, по согласованию с финансовым управлением администрации Лабинского городского поселения. 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы (о внесении в него изменений) на бумажном носителе направляется в финансовое управление администрации Лабинского городского поселения одновременно с проектом постановления администрации Лабинского городского поселения об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) для согласования на предмет соответствия требованиям настоящего Положения. 

В случае достижения по итогам отчетного года превышающих значений показателей целей и показателей процессной части муниципальной программы, отражающих положительную динамику, за исключением показателей, предусмотренных в заключенном нефинансовом соглашении, координатор муниципальной программы вносит изменения, согласованные с соисполнителями и участниками муниципальной программы в части показателей, ответственными за достижение которых они являются, в плановые значения показателей целей и показателей процессной части муниципальной программы на последующие периоды с учетом фактических значений указанных показателей предыдущих периодов, их динамики и сопоставимости внешних факторов, влияющих на их достижение.

Для показателей целей и показателей процессной части муниципальной программы, рассчитываемых ежегодно без отношения к достигнутым значениям предыдущих периодов, изменение указанных показателей проводится с учетом сопоставимости финансового обеспечения реализации муниципальной программы, влияющего на достижение соответствующего показателя.

Наименование и значения показателей целей и показателей процессной части муниципальной программы не могут дублировать наименование и значения результатов реализации мероприятий муниципальной программы, если иное не предусмотрено федеральным (региональным, ведомственным) проектом и обеспечивающим достижение его показателей и результатов проектом. Показатели проектной части и показатели процессной части муниципальной программы не могут дублировать показатели целей муниципальной программы, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

В случае, если показатель цели муниципальной программы соответствует целевому показателю государственной программы Краснодарского края, Российской Федерации и показателю федерального (регионального, ведомственного) проекта, указанный показатель включается в показатели цели муниципальной программы, если он характеризует достижение национальной цели с учетом единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации, или в показатели проектной части муниципальной программы, если он не характеризует достижение национальной цели с учетом единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации.

Показатели проектной части муниципальной программы должны соответствовать требованиям, установленным Положением о проектной деятельности.

2.7.
При формировании целей и задач муниципальной программы, а также характеризующих их показателей учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также иные инструменты государственной политики, влияющие на достижение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.

2.8.
Муниципальная программа формируется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и включает основные разделы:
2.8.1.
Паспорт муниципальной программы с указанием координатора, соисполнителей и (или) участников муниципальной программы (при наличии), периода реализации (этапов), целей, перечня направлений (подпрограмм) при наличии, общего объема финансирования, увязки со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития муниципального образования Лабинский район (в случае наличия утвержденной стратегии), а также влияния реализации муниципальной программы на достижение национальных целей.

2.8.2.
Показатели целей муниципальной программы по годам муниципальной программы с указанием ответственных за их достижение, документа, в соответствии с которым показатель включен в муниципальную программу, связи с показателями национальных целей.
2.8.3.
Структура муниципальной программы, включающая сгруппированные по задачам муниципальной программы мероприятия муниципальной программы в рамках проектной и процессной частей, объемы их финансового обеспечения по годам реализации, результаты реализации мероприятий с указанием их плановых значений, ответственных за их реализацию (достижение результатов), а также связь с показателями целей муниципальной программы.
2.9.
Параметры финансового обеспечения реализации новой муниципальной программы, устанавливаются в пределах срока реализации муниципальной программы. Ежегодное приведение муниципальной программы в соответствие с решением совета Лабинского городского поселения о бюджете осуществляется в пределах срока, установленного статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Установление параметров финансового обеспечения реализации муниципальной программы за пределами однолетнего периода, предусмотренного решением совета Лабинского городского поселения, осуществляется с учетом оценки параметров финансового обеспечения реализации муниципальной программы.

При необходимости мероприятия муниципальной программы в проектной части могут группироваться по направлениям (подпрограммам) муниципальной программы.

2.10.
Муниципальная программа в своей структуре обособляет проектную и процессную части.

2.10.1.
В проектную часть муниципальной программы включаются мероприятия, реализуемые в рамках проектов, формируемых в соответствии с Положением о проектной деятельности, и предусматривающие объемы их финансового обеспечения.

Формирование, утверждение и реализация паспортов проектов, указанных в проектной части муниципальной программы, осуществляются в соответствии с Положением о проектной деятельности.

Результаты реализации мероприятий, включенных в проектную часть муниципальной программы, за исключением мероприятий, предусматривающих строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов капитального строительства (объектов инфраструктуры), благоустройство территорий Лабинского городского поселения, должны соответствовать результатам проектов, в рамках которых осуществляется их реализация, исходя из полномочий органов местного самоуправления и требований бюджетного законодательства Российской Федерации.

Результаты реализации мероприятий, предусматривающих строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов капитального строительства (объектов инфраструктуры), благоустройство территорий Лабинского городского поселения, должны отражать действие, характеризующее завершение работ и (или) их промежуточные этапы на указанных объектах, в том числе по подготовке проектной документации, строительству (реконструкции), капитальному ремонту.

2.10.2.
В рамках процессной части муниципальной программы осуществляется реализация мероприятий, образующих мероприятия (результаты) комплексов процессных мероприятий, формируемых в соответствии со следующими направлениями деятельности:
2.10.2.1.

Осуществление текущей деятельности органов местного самоуправления Лабинского городского поселения, подведомственных им учреждений.

2.10.2.2.

Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.10.2.3.

Предоставление субсидий муниципальным учреждениям            (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектов в соответствии с Положением о проектной деятельности).

2.10.2.4.

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения.

2.10.2.5.

Иные направления деятельности, не входящие в проекты в соответствии с Положением о проектной деятельности.

2.10.3.
В структуру муниципальной программы включаются мероприятия, совокупное выполнение которых обеспечивает вклад в достижение целей и целевых показателей муниципальной программы, в том числе мероприятия, результаты реализации которых соответствуют результатам использования межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Краснодарского края, установленным соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Краснодарского края бюджету Лабинского городского поселения (далее - финансовое соглашение).

Результаты использования межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Краснодарского края, предусмотренные в финансовом соглашении, отражаются в качестве результатов реализации мероприятий проектной или процессной части муниципальной программы с учетом полномочий администрации Лабинского городского поселения и требований бюджетного законодательства Российской Федерации и Краснодарского края без изменения единиц их измерения и значений по годам реализации, установленных финансовым соглашением (за исключением случаев, при которых значения соответствующих результатов реализации мероприятий проектной или процессной части муниципальной программы превышают значения (в случае возрастающей динамики показателей) и (или) содержат меньшие значения (в случае убывающей динамики показателей), чем установленные в финансовом соглашении).

Мероприятие муниципальной программы должно формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, возможности мониторинга, в том числе ежеквартального мониторинга, и решения задач муниципальной программы.

Мероприятие муниципальной программы должно быть направлено на решение конкретной задачи муниципальной программы. На решение одной задачи муниципальной программы может быть направлено несколько мероприятий муниципальной программы.

Масштаб мероприятия (результата) должен обеспечивать возможность контроля за выполнением муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Допускается формировать комплекс процессных мероприятий, состоящий из одного мероприятия (результата).

Допускается дополнительная группировка мероприятий, предусматривающих предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках консолидированных субсидий, в том числе по приоритетным направлениям, предусмотренным правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета и бюджета Краснодарского края бюджету Лабинского городского поселения.

Наименование мероприятия не должно:

дублировать наименование цели, задачи, целевого показателя муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, иного мероприятия (за исключением мероприятий, реализуемых в рамках разных проектов);
содержать значения результатов мероприятия и указание на период реализации;
содержать наименования федеральных законов, законов Краснодарского края, иных нормативных правовых актов, поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Краснодарского края, региональных программ, региональных проектов, ведомственных проектов, проектов.

Объем финансирования мероприятия указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

2.10.4.
При формировании комплексов процессных мероприятий следует отдельно выделять:

мероприятия (результаты) по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий координатором муниципальной программы, в случае, если бюджетные ассигнования бюджета Лабинского городского поселения на обеспечение его деятельности предусмотрены в рамках муниципальной программы;

мероприятия (результаты) по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий соисполнителем (участником) муниципальной программы, в случае, если бюджетные ассигнования бюджета Лабинского городского поселения на обеспечение его деятельности предусмотрены в рамках муниципальной программы;

мероприятия (результаты), источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и бюджета Краснодарского края, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий администрации Лабинского городского поселения по предметам ведения Лабинского городского поселения.

Расходы на обеспечение деятельности структурных подразделений администрации Лабинского городского поселения, являющегося координатором нескольких муниципальных программ, включаются в одну из муниципальных программ, в рамках которой преимущественно реализуются полномочия.

Расходы на обеспечение деятельности соисполнителя (участника) муниципальной программы включаются в муниципальную программу, в рамках которой преимущественно реализуются его полномочия.

Результат реализации мероприятия процессной части муниципальной программы необходимо формировать с учетом соблюдения принципа увязки одного результата с одним мероприятием. При необходимости к основному результату реализации мероприятия могут устанавливаться дополнительные (детализирующие) количественно измеримые параметры, характеризующие объем и качество реализации мероприятия.
2.10.5.
Формирование мероприятий по направлениям деятельности, указанным в подпунктах 2.10.2.1 и 2.10.2.2 подпункта 2.10.2 пункта 2.10 настоящего Положения, и мероприятий по финансовому обеспечению расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и их последствий на территории Лабинского городского поселения, расходов, связанных с погребением умерших (погибших), в том числе погибших при защите Отечества, восстановлением воинских захоронений, допускается без установления для них показателей процессной части муниципальной программы, значений результатов реализации мероприятий, контрольных точек.

2.10.6.
Мероприятия, предусматривающие предоставление бюджетных инвестиций (субсидий) в соответствии с пунктом 8 статьи 78, статьями 78.2, 79 и 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, включаются в муниципальную программу на основании решений, принятых или планируемых к принятию в соответствии с нормативными правовыми актами Лабинского городского поселения.

2.10.7.
Мероприятия, направленные на осуществление социальных выплат, должны содержать указания на конкретные виды и размеры выплат (пособия, единовременные выплаты, компенсации или другие выплаты) в случае установления расходных обязательств муниципальной программой либо на укрупненные категории получателей выплат (ветераны, инвалиды, дети-сироты или другие категории получателей) в случае установления расходных обязательств законами и иными нормативными правовыми актами Лабинского городского поселения, за исключением мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и бюджета Краснодарского края, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий администрации Лабинского городского поселения. 
2.10.8.
Если структура муниципальной программы предусматривает мероприятия по предоставлению субсидий в соответствии с пунктами 1, 7 статьи 78, абзацем вторым пункта 1, абзацем вторым пункта 2, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядки предоставления и решения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, порядки определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Лабинского городского поселения на иные цели и порядки предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, порядки предоставления и решения о порядке предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, порядки предоставления и решения о порядке предоставления некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, решения о порядке предоставления грантов в форме субсидий утверждаются постановлениями (распоряжениями) бюджета Лабинского городского поселения, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Проект постановления администрации Лабинского городского поселения об утверждении порядка предоставления (решения о порядке предоставления, если решение принимается в форме правового акта) или 
о внесении изменений в порядок предоставления (решение о порядке предоставления, если решение принимается в форме правового акта) субсидий, грантов в форме субсидий вместе с листом согласования направляется финансовому управлению администрации Лабинского городского поселения для согласования требований бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
2.11.
По каждому комплексу процессных мероприятий формируется план его реализации на очередной год и двухлетний плановый период с учетом следующего:

2.11.1.
В плане реализации подлежат отражению все мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий, планируемые к реализации в очередном году и двухлетнем плановом периоде, и детализирующие их контрольные точки (в случае их установления).

Наименование контрольной точки должно отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению (достижению) мероприятия (результата).

2.11.2.
Определение по каждому мероприятию (результату) и контрольной точке (при ее установлении) ответственного исполнителя - работника администрации Лабинского городского поселения (структурного подразделения администрации Лабинского городского поселения), подведомственного учреждения (с указанием Ф.И.О. и должности).

2.11.3.
Установление для каждой контрольной точки даты ее достижения.

При планировании сроков достижения контрольных точек необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года, а также учитывать взаимозависимость и последовательность достижения контрольных точек в рамках мероприятия. Перенос даты наступления контрольной точки в текущем году возможен на более раннюю дату, за исключением случаев, когда перенос связан с изменением срока исполнения государственного (муниципального) контракта. 

Рекомендуемое количество контрольных точек составляет не менее 2-6 
в год на одно мероприятие (результат), за исключением случаев, когда контрольные точки допускается не устанавливать.

Не допускается наличие у мероприятия только одной контрольной точки со сроком наступления 30 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек со сроком наступления в четвертом квартале.

2.11.4.
Определение вида документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки.

2.12.
В процессе реализации комплекса процессных мероприятий соисполнитель муниципальной программы по согласованию с участниками муниципальной программы (при наличии) может принимать решения о внесении изменений в план реализации комплекса процессных мероприятий в части установления (исключения) контрольных точек в случае добавления (исключения) мероприятий (результатов), изменения объема финансирования мероприятия (результата) при необходимости.

Изменения в план реализации комплекса процессных мероприятий рекомендуется вносить не чаще 1 раза в квартал.

3. Этапы разработки муниципальной программы

3.1.
Решение о целесообразности разработки муниципальной программы принимается муниципальным проектным комитетом 
в соответствии с Положением о проектной деятельности по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения.
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы проводится структурным подразделением администрации Лабинского городского поселения, являющимся инициатором разработки муниципальной программы, в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Лабинского городского поселения.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) достижение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также выполнение мероприятий муниципальной программы в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности муниципальной программы применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Лабинского городского поселения в целом, оценку влияния ожидаемых результатов реализации муниципальной программы на различные сферы экономики Лабинского городского поселения. Указанные оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Лабинского городского поселения;
критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие Лабинского городского поселения, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;
критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

Информация об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, проведенной структурным подразделением администрации Лабинского городского поселения, являющимся инициатором разработки муниципальной программы, направляется ответственному секретарю муниципального проектного комитета.

Заседание муниципального проектного комитета по вопросу целесообразности разработки муниципальной программы проводится не позднее 14 рабочих дней со дня поступления ответственному секретарю муниципального проектного комитета информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы.

3.2.
Принятие муниципального проектного комитета решения 
о целесообразности разработки муниципальной программы не требуется, если разработка муниципальной программы предусмотрена правилами предоставления и распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации либо выполняется по поручению Губернатора Краснодарского края, поручению главы администрации Лабинского городского поселения.

3.3.
В решении муниципального проектного комитета 
о целесообразности разработки муниципальной программы указывается наименование муниципальной программы, координатор (соисполнители) муниципальной программы и сроки реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы обеспечивает внесение соответствующих изменений в Перечень муниципальных программ 
в месячный срок со дня принятия муниципальным проектным комитетом решения о целесообразности разработки муниципальной программы, но не позднее 31 августа года, предшествующего году принятия решения совета Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края о бюджете Лабинского городского поселения на очередной финансовый год (далее – решение о бюджете Лабинского городского поселения), предусматривающего бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, включаемой в Перечень муниципальных программ, если иное не установлено настоящим пунктом.

3.4.
Перечнем муниципальных программ устанавливаются наименование каждой муниципальной программы, ее координатор.

3.5.
Инициатор разработки муниципальной программы (координатор муниципальной программы) на основании решения муниципального проектного комитета о целесообразности разработки муниципальной программы (за исключением случаев, установленных в пункте 3.2 настоящего Положения) осуществляет совместно с соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы подготовку проекта постановления об утверждении муниципальной программы в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.6.
Подготовленный проект постановления администрации Лабинского городского поселения об утверждении муниципальной программы подлежит направлению на согласование не позднее 1 августа года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы, в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации Лабинского городского поселения (далее - Инструкция по делопроизводству).

В случае, если проект муниципальной программы разработан по основаниям, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения, согласование проекта постановления об утверждении муниципальной программы осуществляется без учета срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта.

3.6.1.
К проекту постановления администрации Лабинского городского поселения об утверждении муниципальной программы при его согласовании в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству, прикладываются:

3.6.1.1.
Копия протокола муниципального проектного комитета о целесообразности разработки муниципальной программы (за исключением случаев, установленных в пункте 3.2 настоящего Положения).
3.6.1.2.
Копии актуальных редакций паспортов проектов в целях формирования проектной части муниципальной программы.

3.6.1.3.
Копия, подписанных руководителем структурного подразделения администрации Лабинского городского поселения, являющегося координатором муниципальной программы, сведений о порядке сбора информации и методике расчета показателей целей муниципальной программы.
3.6.1.4.
Копии проектов паспортов комплексов процессных мероприятий, образующих процессную часть муниципальной программы (при наличии).
3.6.1.5.
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) за счет бюджетных инвестиций (субсидий) в соответствии 
с пунктом 8 статьи 78, статьями 78 2, 79 и 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках муниципальной программы (при наличии), подписанный главой (заместителем главы) администрации Лабинского городского поселения, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

3.6.1.6.
Пояснительная записка к проекту постановления администрации Лабинского городского поселения об утверждении муниципальной программы, подписанная руководителем структурного подразделения администрации Лабинского городского поселения - координатора муниципальной программы, должна содержать:

3.6.1.6.1.
Оценку текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации муниципальной программы.
3.6.1.6.2.
Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, в том числе с указанием связи с национальными целями, приоритетами и целями социально-экономического развития Лабинского городского поселения, определенными стратегией социально-экономического развития.

3.6.1.6.3.
Задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, предлагаемые механизмы (способы) их достижения, а также ожидаемые основные результаты реализации муниципальной программы с учетом сферы ответственности и полномочий координатора, соисполнителей и участников муниципальной программы и имеющихся финансовых и иных ресурсов.
3.6.1.6.4.
Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе недостижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации.
3.6.1.6.5.
Обоснование плановых значений показателей целей муниципальной программы, объемов финансового обеспечения мероприятий проектной и процессной частей муниципальной программы.
3.6.1.6.6.
Информацию о проектах правовых актов администрации Лабинского городского поселения или совета Лабинского городского поселения, планируемых к разработке в сфере реализации муниципальной программы, с указанием ответственных за их разработку и ожидаемых сроков принятия.

3.6.1.2.
Рассмотрение проекта постановления администрации 
об утверждении муниципальной программы финансовым управлением и юридическим отделом администрации Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края осуществляется 
не более семи рабочих дней со дня его поступления на согласование 
в соответствующее структурное подразделение.
3.6.1.3.
Проекты об утверждении паспортов комплексов процессных мероприятий, согласованные с соответствующим координатором муниципальной программы и участниками муниципальной программы (при наличии), подлежат согласованию с финансовым управлением администрации Лабинского городского поселения. Рассмотрение указанных проектов финансовым управлением осуществляется одновременно с рассмотрением проекта постановления администрации Лабинского городского поселения об утверждении муниципальной программы на предмет соответствия требованиям настоящего Положения.

3.6.2.
Копия проекта постановления администрации Лабинского городского поселения об утверждении муниципальной программы, согласованного с финансовым управлением администрации Лабинского городского поселения, с приложением документов, предусмотренных подпунктом 3.6.1 настоящего Положения, направляется в Контрольно-счетную палату муниципального образования Лабинский район для проведения финансово-экономической экспертизы.

Результаты финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Лабинский район проекта постановления администрации Лабинского городского поселения об утверждении муниципальной программы анализируются координатором муниципальной программы и отражаются в пояснительной записке к проекту.

3.6.3.
Проект постановления администрации Лабинского городского поселения об утверждении муниципальной программы, согласованный
с финансовым управлением администрации Лабинского городского поселения, размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» координатора муниципальной программы, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях проведения общественного обсуждения в порядке, установленном приложением 4 к настоящему Положению.

3.6.4.
Проект постановления администрации Лабинского городского поселения об утверждении муниципальной программы подлежит направлению на подпись главе администрации Лабинского городского поселения в установленном Инструкцией по делопроизводству порядке.
3.7.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее                              25 октября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее 31 декабря текущего финансового года, за исключением изменений, касающихся увеличения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы в очередном финансовом году, которые подлежат утверждению не                       позднее 25 октября текущего финансового года.

3.8.
Координатор муниципальной программы совместно с соисполнителями и (или) участниками муниципальной программы (при наличии) обеспечивает согласование и утверждение в ГИИС «Электронный бюджет» данных муниципальной программы не позднее десяти рабочих дней со дня вступления в силу постановления об утверждении муниципальной программы.

4. Внесение изменений в муниципальную программу 

4.1.
Внесение изменений в постановление администрации Лабинского городского поселения об утверждении муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству, с согласованием планируемых изменений в муниципальную программу 
в финансовом управлении администрации Лабинского городского поселения.
4.2.
К проекту изменений в муниципальную программу в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству, прикладываются:

4.2.1.
Копия изменений в сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей целей муниципальной программы - в случае внесения в муниципальную программу изменений, требующих корректировки порядка сбора информации и методики расчета таких показателей.

Не допускается изменение методики расчета показателей целей муниципальной программы за текущий год в течение текущего года, если иное не предусмотрено правовыми актами Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, нормативными правовыми актами Краснодарского края и настоящим Положением.

4.2.2. Перечень инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) за счет бюджетных инвестиций (субсидий) в соответствии с пунктом 8 статьи 78, статьями 78(2)79,  и 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках муниципальной программы, подписанный руководителем структурного подразделения администрации Лабинского городского поселения - координатора муниципальной программы, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению - в случае изменения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, предусматривающих предоставление бюджетных инвестиций (субсидий) 
в соответствии с пунктом 8 статьи 78, статьями 78 2, 79 и 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.3.
Пояснительная записка к проекту изменений в муниципальную программу, подписанная руководителем (заместителем руководителя) структурного подразделения администрации Лабинского городского поселения - координатора муниципальной программы, должна содержать:

4.3.1.
Оценку текущего состояния и основные проблемы 
в соответствующей сфере реализации муниципальной программы - в случае дополнения муниципальной программы новыми задачами.
4.3.2.
Финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений в муниципальную программу, в том числе плановых значений целевых показателей, объемов финансового обеспечения и плановых значений результатов реализации мероприятий проектной и процессной частей муниципальной программы, включая данные, на основании которых произведены расчеты таких изменений.
4.3.3.
Оценку степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на целевые показатели муниципальной программы, в том числе на сроки и ожидаемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы, - в случае выделения дополнительных объемов финансирования (указанная оценка проводится координатором муниципальной программы совместно с соисполнителями и (или) участниками муниципальной программы).
4.3.4.
Ожидаемые социально-экономические и иные последствия внесения предлагаемых изменений в муниципальную программу.
4.3.5.
Информацию о проектах муниципальных правовых актов, планируемых к разработке в сфере реализации муниципальной программы,
с указанием ответственных за их разработку и ожидаемых сроков принятия - 
в случае дополнения структуры муниципальной программы новыми мероприятиями.

4.4.
Внесение изменений в проекты осуществляется в соответствии с Положением о проектной деятельности.

4.5.
Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее 30 декабря текущего финансового года, если иное не установлено настоящим пунктом.

При внесении изменений в муниципальную программу параметры финансового обеспечения, наименования, единицы измерения и значения целевых показателей, а также наименования, единицы измерения и значения результатов реализации мероприятий, относящиеся к прошедшим периодам реализации муниципальной программы, изменению не подлежат, за исключением случаев необходимости их приведения в соответствие с нефинансовыми соглашениями, соглашениями (дополнительными соглашениями) о реализации на территории Краснодарского края региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов, соглашениями (дополнительными соглашениями) о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджета Краснодарского края бюджету Лабинского городского поселения на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами Лабинского городского поселения, которые были заключены в течение отчетного года. Изменение указанных параметров муниципальной программы, относящихся к прошедшим периодам реализации муниципальной программы, в указанных в настоящем пункте случаях возможно в рамках приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете Лабинского городского поселения не позднее 1 февраля текущего финансового года, если иное не предусмотрено нефинансовыми соглашениями.

4.6.
Внесении изменений в сведения о порядке сбора информации и методике расчета показатели целей муниципальной программы, подготовленный в случае, установленном подпунктом 4.2.1 пункта 4.2 настоящего Положения, подлежит утверждению в течение пяти рабочих дней со дня утверждения изменений в соответствующую муниципальную программу.

4.7.
Паспорта новых комплексов процессных мероприятий, а также внесение изменений в ранее утвержденные паспорта комплексов процессных мероприятий подлежат утверждению постановлением администрации Лабинского городского поселения не позднее трех рабочих дней со дня утверждения изменений в соответствующую муниципальную программу, но не позднее 31 декабря текущего финансового года, если иное не установлено абзацем вторым настоящего пункта.

При ежегодном приведении не позднее 1 февраля текущего финансового года муниципальной программы в соответствие с решением совета Лабинского городского поселения о бюджете паспорта новых комплексов процессных мероприятий, а также внесение изменений в ранее утвержденные паспорта комплексов процессных мероприятий подлежат утверждению постановлением администрации Лабинского городского поселения муниципальной программы не позднее трех рабочих дней со дня утверждения изменений в соответствующую муниципальную программу, но не позднее       1 февраля текущего финансового года.

5. Система управления муниципальной программы 

5.1.
Координатор муниципальной программы:

5.1.1.
Обеспечивает разработку муниципальной программы (внесение в нее изменений), согласование соответствующего проекта правового акта с соисполнителями (участниками) муниципальной программы и внесение его на согласование в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству.
5.1.2.
Организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей (участников) муниципальной программы, в том числе деятельности по подготовке проекта муниципальной программы, а также по заполнению форм отчетности и предоставлению данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, оценки эффективности реализации муниципальной программы.
5.1.3.
Обеспечивает контроль за своевременным утверждением соисполнителями муниципальной программы паспортов проектов, комплексов процессных мероприятий (внесением в них изменений).
5.1.4.
Разрабатывает формы отчетности для соисполнителей и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления (при необходимости).
5.1.5.
Организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы.
5.1.6.
Проводит ежеквартальный мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы.
5.1.7.
Ежегодно проводит анализ реализации муниципальной программы.
5.1.8.
Готовит ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).
5.1.9.
Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

5.2.
Соисполнители муниципальной программы:

5.2.1.
Обеспечивают разработку и утверждение проектов в целях формирования проектной части муниципальной программы, внесение в них изменений.
5.2.2.
Обеспечивают разработку, согласование и утверждение комплексов процессных мероприятий в целях формирования процессной части муниципальной программы, внесение в них изменений.
5.2.3.
Обеспечивают размещение постановления администрации Лабинского городского поселения об утверждении паспорта комплекса процессных мероприятий (внесении в них изменений) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после его утверждения (внесения в них изменений).
5.2.4.
Вносят предложения координатору муниципальной программы по формированию структуры муниципальной программы, сведений о порядке сбора информации и методике расчета показателей целей муниципальной программы в части установленной компетенции, внесению в них изменений (за исключением случаев, когда соисполнитель муниципальной программы является ее координатором).
5.2.5.
Обеспечивают совместно с участниками муниципальной программы в пределах установленной компетенции реализацию включенных в структуру муниципальной программы мероприятий.
5.2.6.
Готовят и представляют координатору муниципальной программы отчетность о реализации муниципальной программы, а также информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета, в пределах установленной компетенции (за исключением случаев, когда соисполнитель муниципальной программы является ее координатором).
5.2.7.
Выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

5.3.
Участники муниципальной программы:

5.3.1.
Обеспечивают выполнение мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предусмотрено их участие.
5.3.2.
Вносят предложения координатору муниципальной программы по формированию структуры муниципальной программы, плана реализации комплексов процессных мероприятий, сведений о порядке сбора информации и методике расчета показателей целей муниципальной программы в части установленной компетенции, внесению в них изменений.
5.3.3.
Готовят и представляют координатору муниципальной программы отчетность о реализации мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предусмотрено их участие, а также информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета, в пределах установленной компетенции.
5.3.4.
Выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

5.4.
Координатор муниципальной программы несет ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение показателей целей муниципальной программы, а также своевременность, полноту и достоверность данных, введенных ответственным исполнителем от имени координатора муниципальной программы в ГИИС «Электронный бюджет».

Соисполнители и участники муниципальной программы несут ответственность за выполнение мероприятий муниципальной программы, за реализацию которых они ответственны (в реализации которых предусмотрено их участие), достижение соответствующих указанным мероприятиям целевых показателей муниципальной программы, а также своевременность, полноту и достоверность данных, введенных ответственным исполнителем от имени соисполнителя (участника) муниципальной программы в ГИИС «Электронный бюджет», в пределах установленной компетенции, если иное не предусмотрено настоящим абзацем. 

6. Мониторинг реализации (контроль за реализацией) муниципальных программ

6.1.
Мониторинг реализации (контроль за реализацией) муниципальной программы представляет собой комплекс мероприятий по оценке хода и итогов реализации муниципальной программы, в том числе по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы, определению их отклонений от плановых параметров, анализу причин указанных отклонений, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной программы, определению рисков не достижения плановых параметров исполнения муниципальной программы.

6.2.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по ежеквартальным и ежегодным отчетным формам, в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению.

Подготовка ежеквартального отчета о ходе реализации муниципальной программы и годового отчета осуществляется ее координатором совместно с соисполнителями (участниками) муниципальной программы (при наличии) с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в муниципальной программе.

Подготовка отчетов о ходе реализации проектов осуществляется в соответствии с Положением о проектной деятельности.

6.3.1.
Координатор муниципальной программы ежеквартально (за исключением IV квартала отчетного года), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании отчетов о ходе реализации проектов, комплексов процессных мероприятий за соответствующий период формирует в том числе в ГИИС «Электронный бюджет» отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с настоящим Положением.

Соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции в сроки, установленные координатором муниципальной программы, осуществляют предоставление в адрес координатора муниципальной программы ежеквартальной отчетности и информации, необходимой для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы, в своей части исполнения муниципальной программы.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции в сроки, установленные координатором муниципальной программы, осуществляют предоставление координатору и соисполнителю муниципальной программы ежеквартальной отчетности и информации, необходимой для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы, в части исполнения мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предусмотрено их участие. 

6.3.2.
Годовой отчет формируется координатором муниципальной программы в части ежегодных отчетных форм мониторинга реализации муниципальной программы до 1 марта года, следующего за отчетным годом (уточненный годовой отчет (при необходимости внесения изменений) -                 до 10 апреля года, следующего за отчетным годом).

Соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции в сроки, установленные координатором муниципальной программы, осуществляют предоставление данных ежегодных отчетных форм мониторинга реализации муниципальной программы в части исполнения муниципальной программы, а также представляют в его адрес информацию, необходимую для проведения анализа реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции в сроки, установленные координатором муниципальной программы осуществляют предоставление данных ежегодных отчетных форм мониторинга реализации муниципальной программы в части исполнения мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предусмотрено их участие, а также представляют координатору и соисполнителю(ям) муниципальной программы информацию, необходимую для проведения анализа реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета.

Годовой отчет включает ежегодные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы, в том числе отчет о ходе реализации муниципальной программы, отчеты о ходе реализации проектов, 
комплексов процессных мероприятий за соответствующий период, 
и текстовую часть.

Текстовая часть годового отчета должна содержать:

информацию о достижении целей муниципальной программы за отчетный период;
информацию о достижении фактических значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период;
информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы, в том числе выполнение которых осуществлено с нарушением установленных параметров и сроков;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в том числе в случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы;
предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации муниципальной программы (при необходимости).

Отдельно отражается информация об использовании в годовом отчете прогнозных значений целевых показателей муниципальной программы, по которым к сроку представления годового отчета невозможно представить фактические значения.

Сформированный годовой отчет в части ежегодных отчетных 
форм мониторинга реализации муниципальной программы на бумажном носителе подписывается руководителем координатора муниципальной программы и направляется в финансовое управление администрации Лабинского городского поселения в срок, установленный абзацем первым настоящего подпункта.

В случае, если после направления в финансовое управление администрации Лабинского городского поселения годового отчета 
появляются точные данные о достижении значений целевых показателей муниципальной программы, в том числе данные, содержащиеся в данных государственного статистического наблюдения, координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление администрации Лабинского городского поселения соответствующие уточненные 
ежегодные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

6.3.3.
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год и текстовая часть годового отчета подлежат размещению и последующей актуализации в случае их уточнения на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.4.
Финансовое управление администрации Лабинского городского поселения ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным, формирует и представляет на рассмотрение главе администрации Лабинского городского поселения сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад), подготовленный на основе годовых отчетов, представленных координаторами муниципальных программ, и проведенной оценки эффективности их реализации.

6.4.1.
Сводный годовой доклад содержит:

6.4.1.1.
Обобщенные сведения об основных итогах реализации муниципальных программ в отчетном году (краткие сведения).
6.4.1.2.
Сведения о плановых и фактических значениях целевых показателей муниципальных программ в отчетном году, в том числе 
с детализацией до показателей целей муниципальных программ, 
показателей проектной части и показателей процессной части муниципальных программ.
6.4.1.3.
Сведения о выполнении (достижении) результатов и контрольных точек мероприятий проектной и процессной части муниципальных программ в отчетном году.
6.4.1.4.
Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в отчетном году.
6.4.1.5.
Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году.
6.4.1.6.
Общие выводы о реализации муниципальных программ в отчетном году, в том числе предложения (при необходимости):

6.4.1.6.1.
Об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ.
6.4.1.6.2.
О сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.
6.4.1.6.3.
О досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения в течение трех рабочих дней со дня его представления на рассмотрение главе администрации.

6.5.
Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

Начальник финансового 
управления администрации 
Лабинского городского поселения                                                  В.С. Тисковская
Приложение 1
к Положению о системе управления муниципальными программами

Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края
ФОРМА

сведений о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы Лабинского городского поселения «наименование муниципальной программы»
	№
п/п 1)
	Наименование показателя цели 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Тенденция развития показателя цели
	Методика расчета показателя цели (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым формуле 2)
	Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) показателя цели
	Ответственный за сбор данных и расчет показателя цели 3)
	Временные характеристики показателя цели 4)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


1) Нумерация показателя цели должна соответствовать нумерации соответствующего показателя, указанного в разделе 2 «Показатели целей муниципальной программы».

2) В случае использования методики, утвержденной Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, указываются реквизиты соответствующего правового акта.

3) Указывается наименование структурного подразделения администрации Лабинского городского поселения, ответственного за сбор данных и расчет показателя цели.

4) Указывается периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.), вид временной характеристики (показатель 
на дату, показатель за период) и срок формирования фактических данных.

Начальник финансового управления 

администрации Лабинского городского поселения                                                                     В.С. Тисковская

Приложение 2
к Положению о системе управления муниципальными программами

Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края
ФОРМА

муниципальной программы 

Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района
Краснодарского рая «наименование муниципальной программы»
1. Паспорт муниципальной программы

	Координатор муниципальной программы
	

	Соисполнители муниципальной программы
	

	Участники муниципальной программы
	

	Период реализации программы1)
	

	Цели муниципальной программы
	

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы 
	

	Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, тыс. рублей 2)
	 

	Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития муниципального образования Лабинский район3)
	

	Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации4)
	


1) Указывается период реализации муниципальной программы с выделением отдельных этапов ее реализации (при наличии) (к примеру, первый этап: 2016 - 2023 годы; второй этап: 2024 - 2030 годы).

2) Приводится общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период ее реализации, в том числе с разбивкой по годам (этапам) ее реализации (при наличии) с учетом объемов финансирования завершенных этапов реализации и объемов финансирования, предусмотренных разделом 4.2 «Финансовое обеспечение второго этапа реализации муниципальной программы» муниципальной программы (к примеру, всего: 1000,0; первый этап: 500,0; второй этап: 500,0).

3) Указывается аббревиатура (например, СЦ-1, СЦ-2).

4) Указывается национальная цель развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее - национальные цели).
2. Показатели целей муниципальной программы 1)
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения 2)
	Базовое значение 3)
	Значения показателя
	Документ 4)
	Ответственный за достижение показателя 5)

	
	
	
	
	_____ год
	_____ год
	_____ год
	N-й год реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Цель муниципальной программы -

	1.1.
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	............
	
	
	
	
	
	
	
	


1) Целевые показатели муниципальной программы первого этапа ее реализации (при его наличии) не указываются.

2) Указывается единица измерения в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ). В случае отсутствия в ОКЕИ единицы измерения, выражающей значение показателя цели, указывается данная единица измерения.

3) Приводится при наличии планового значения показателя на год разработки муниципальной программы на основании данных статистического наблюдения или рассчитанное по методикам.

4) Указывается документ, в соответствии с которым показатель цели муниципальной программы включен в муниципальную программу (федеральный закон, указ Президента Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации, постановление Губернатора Краснодарского края, единый план по достижению национальных целей, национальный проект, государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации, федеральный проект, региональный (ведомственный) проект, документ стратегического планирования или иной документ). В случае если показатель цели включен в соответствии с несколькими документами, в графе перечисляются все документы.

5) Указывается наименование структурного подразделения администрации Лабинского городского поселения), ответственного за достижение показателя цели.

6) Указывается наименование показателя национальной цели, показателя оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов: субъектов Российской Федерации, показателя государственной программы Российской Федерации, вклад в достижение которого обеспечивает показатель цели государственной, программы, с указанием соответствующей маркировки: "НЦ", "ВДЛ", "ГП" (при наличии).

3. Структура муниципальной программы

3.1. Проектная часть 1)
	№
п/п
	Наименование мероприятия 2)
	Год реализации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	Результат реализации мероприятия
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения результата реализации мероприя-тия по годам
	Ответствен-ный за достижение результата 
	Связь с показате-лями целей муници-пальной програм-мы 4)

	
	
	
	всего
	в разрезе источников финансирования 3)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ФБ
	КБ
	МБ
	ВБИ
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Направление (подпрограмма) 5)

	Задача муниципальной программы -

	1.1
	Мероприятия, реализуемые в рамках проекта 6)

	1.1.1
	Мероприятие
	  год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	N-й год реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	  год
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	  год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	N-й год реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача муниципальной программы

	


1) Раздел указывается при наличии проектной части муниципальной программы.

2) Мероприятия первого этапа реализации муниципальной программы (при его наличии) не указываются.

3) Указываются объемы финансового обеспечения реализации мероприятия по годам реализации в разрезе следующих источников финансирования: ФБ - за счет средств федерального бюджета, КБ - за счет средств бюджета Краснодарского края, МБ - 
за счет средств местных бюджетов, ВБИ - за счет средств внебюджетных источников. При необходимости может быть дополнена графой «ФТС» - за счет средств бюджета федеральной территории «Сириус».

4) Указывается пункт показателя цели муниципальной программы из раздела 2 «Показателей цели муниципальной программы», на достижение которого направлено мероприятие.

5) Приводится при необходимости.

6) Указывается наименование проекта.
3.2. Процессная часть 1)
	№
п/п
	Общая характерис-тика, наименование мероприятия 2)
	Год реализации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	Результат реализации мероприятия
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения результата реализации мероприя-тия по годам
	Ответствен-ный за достижение результата 5)
	Связь с показате-лями целей муници-пальной программы

	
	
	
	всего
	в разрезе источников финансирования 3)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ФБ
	КБ
	МБ
	ВБИ
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача муниципальной программы -

	1
	Комплекс процессных мероприятий (при наличии) -

	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий (при наличии)6)

	1.1
	Мероприятие
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	N-й год реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	год
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	N-й год реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	Комплекс процессных мероприятий (при наличии) –

	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий (при наличии) 6)

	...
	Мероприятие
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	N-й год реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	год
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	

	
	
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	N-й год реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача муниципальной программы -
	

	...
	............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_____________________________

1) Раздел указывается при наличии процессной части муниципальной программы.

2) Мероприятия первого этапа реализации муниципальной программы (при его наличии) не указываются.

3) Указываются объемы финансового обеспечения реализации мероприятия по годам реализации в разрезе следующих источников финансирования: ФБ - за счет средств федерального бюджета, КБ - за счет средств бюджета Краснодарского края, МБ - за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, ВБИ - за счет средств внебюджетных источников. 
4) Указывается пункт показателя цели муниципальной программы из раздела 2 «Показателей цели муниципальной программы», на достижение которого направлено мероприятие.

5) Указывается наименование органа местного самоуправления (отраслевого (функционального) органа администрации Лабинского городского поселения Лабинского района), ответственного за реализацию комплекса процессных мероприятий.

6) Указывается при наличии комплекс процессных мероприятий

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

4.1. Финансовое обеспечение первого этапа реализации 
муниципальной программы 1)
	Наименование источника финансового обеспечения 2)
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

	1
	2

	Всего, в том числе:
	

	федеральный бюджет
	

	бюджет Краснодарского края
	

	местные бюджеты
	

	внебюджетные источники
	


_____________________________
1) Раздел указывается при наличии первого этапа реализации муниципальной программы.

2) Указываются объемы финансового обеспечения первого этапа муниципальной программы в разрезе следующих источников финансирования: федеральный бюджет - за счет средств федерального бюджета, краевой бюджет - за счет средств бюджета Краснодарского края, местный бюджет - за счет средств местного бюджета Лабинского городского поселения, внебюджетные источники - за счет средств внебюджетных источников.
4.2. Финансовое обеспечение второго этапа реализации 
муниципальной программы 1)
	Наименование источника 
финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения 
по годам реализации, тыс. рублей

	
	_____ год
	_____ год
	_____ год
	N-й год реализации
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	бюджет Краснодарского края
	
	
	
	
	

	местные бюджеты
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Проектная часть (всего), в том числе:
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	бюджет Краснодарского края
	
	
	
	
	

	местные бюджеты
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Процессная часть (всего), в том числе:
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	бюджет Краснодарского края
	
	
	
	
	

	местные бюджеты
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	


1) В случае отсутствия первого этапа реализации муниципальной программы наименование раздела не указывается.

Начальник финансового

управления администрации 

Лабинского городского поселения                                                  В.С. Тисковская
Приложение 3
к Положению о системе управления муниципальными программами

Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края
Перечень
инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) за счет бюджетных инвестиций (субсидий) в соответствии с пунктом 8 статьи 78, статьями 78 2, 79 и 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках муниципальной программы Лабинского городского поселения
«________________»
	N

п/п
	Наименование проекта, объекта инвестиционного проекта
	Мощность объекта
	Срок реализации инвестиционного проекта
	Стоимость объекта в текущих ценах, тыс. рублей
	Финансовое обеспечение, тыс. рублей 1)

	
	
	
	
	
	профинансировано в предыдущие годы
	очередной (текущий) год
	1-й год планового периода
	2-й год планового периода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Проект 1 2)

	1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Проект 2 2)

	2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	


_____________________________

1) Указывается с точностью до одного знака после запятой.

2) Указывается наименование проекта, в рамках которого реализуется мероприятие, предусматривающее соответствующие бюджетные инвестиции (субсидии) на реализацию инвестиционного(ых) проекта(ов).

Начальник финансового 

управления администрации 

Лабинского городского поселения                                                  В.С. Тисковская

Приложение 4 

к Положению о системе управления муниципальными программами

Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края
ПОРЯДОК
проведения общественного обсуждения проектов
муниципальных программ Лабинского городского поселения
Лабинского муниципального района Краснодарского края
1.
Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:

1.1.
Публичное обсуждение проекта муниципальной программы Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края (далее - муниципальная программа) - форма реализации прав населения Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края (общественности) на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края посредством публичного обсуждения проектов правовых актов об утверждении муниципальных программ.

1.2.
Представитель общественности - физическое или юридическое лицо, а также их ассоциации, организации, группы или иные объединения (за исключением тех, кто принимает решение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, представляет органы местного самоуправления или участвует в деятельности на основании возмездного договора с органами местного самоуправления Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края).

2.
Публичное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется органом местного самоуправления Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края, отраслевым (функциональным) органом администрации Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края, разработавшим проект муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель муниципальной программы) после его экспертизы в финансовом управлении администрации Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края.

3.
Публичное обсуждение проекта муниципальной программы обеспечивается путем размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт), ответственного исполнителя муниципальной программы.

4.
Информация о начале проведения публичного обсуждения проекта муниципальной программы в обязательном порядке не позднее,                                   чем за 10 рабочих дня до даты его проведения размещается ответственным исполнителем в печатных средствах массовой информации и направляется в финансовое управление администрации Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края.

Публикуемая информация должна содержать сроки начала и завершения проведения публичного обсуждения проекта муниципальной программы, адрес официального сайта ответственного исполнителя, на котором размещена полная информация о проекте муниципальной программы.

5.
Публичное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в течение 10 рабочих дней со дня его размещения на официальном сайте.

6.
Одновременно с размещением текста проекта муниципальной программы на официальном сайте размещается следующая информация:

6.1.
Срок начала и завершения проведения публичного обсуждения проекта муниципальной программы.

6.2.
Официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя муниципальной программы, по которому направляются в электронной форме замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы.

6.3.
Требования к замечаниям и предложениям представителей общественности к проекту муниципальной программы.

7.
Публичное обсуждение проекта муниципальной программы заключается в направлении представителями общественности замечаний и предложений к проекту муниципальной программы на официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя муниципальной программы.

Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы, поступившие после срока завершения проведения публичного обсуждения проекта муниципальной программы, не учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом.

8.
После истечения срока публичного обсуждения проекта муниципальной программы, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, ответственный исполнитель муниципальной программы:

8.1.
Готовит таблицу замечаний и предложений, в которой указываются содержание замечаний и предложений представителей общественности, а также результаты рассмотрения указанных замечаний и предложений по форме (прилагается).

8.2.
Выполняет одно из следующих действий:

8.2.1.
Дорабатывает проект муниципальной программы с учетом поступивших замечаний и предложений представителей общественности к проекту муниципальной программы.

8.2.2.
Оставляет проект муниципальной программы без изменений.

9.
В целях информирования представителей общественности об учете (отклонении) замечаний и предложений ответственным исполнителем муниципальной программы таблица замечаний и предложений размещается на его официальном сайте не позднее чем через 2 рабочих дня после истечения срока публичного обсуждения.

Начальник финансового 
управления администрации 
Лабинского городского поселения                                                  В.С. Тисковская
Приложение
к Порядку проведения 
публичного обсуждения проектов муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края
ФОРМА
	таблицы замечаний и предложений участников общественного обсуждения к проекту нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы «______________________»

	

	Даты начала и окончания общественного обсуждения:
	

	
	

	№
п/п
	Автор замечания, предложения (Ф.И.О., почтовый адрес физического лица/ полное и сокращенное наименование юридического лица)
	Содержание замечания (предложения)
	Результат рассмотрения (учтено / отклонено с обоснованием)
	Примечание
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	
	
	
	

	
	подпись
	
	(Ф.И.О.)    
	


Начальник финансового 
управления администрации 
Лабинского городского поселения                                                 В.С. Тисковская
Приложение 5
к Положению о системе управления 
муниципальными программами

Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района 
Краснодарского края
ФОРМЫ

отчетов по муниципальным программам

1. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«______________________________________________________»
(наименование муниципальной программы)

по состоянию на _____________20_____г.

(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Форма 1

тыс. руб.

	№

п/п
	Наиме-нование мероп-риятия програм-мы, подпрог-раммы
	Муници-пальный заказчик, получатель субсидии, ответствен-ный за выполнение мероприя-тий, исполнитель
	Объем финансирования

	
	
	
	предусмотренный муниципальной программой на текущий год
	предусмотренный на отчетную дату
	Заклю-чено муници-пальных контра-ктов на отчет-ную дату, 
тыс. руб
	Профинансировано 

(кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. руб.

	
	
	
	всего
	феде- раль- ный   бюд-жет
	крае-вой   бюд-жет
	бюд-жет

город-ского посе-ления
	вне-бюд-жет-ные источ-ники
	всего
	феде-раль- ный   бюд-жет
	крае-вой  бюд-жет
	бюд-жет

город-ского посе-ления
	про-чие

источ-ники
	
	всего
	феде-раль-ный  бюд-жет
	крае-вой бюд-жет
	бюджет городс-кого поселе-ния
	прочие
источ-ники

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель    









                      _______________                Ф.И.О.

                                      











(подпись)
Согласовано: 
Финансовое управление администрации 
Лабинского городского поселения 

Руководитель












(подпись)                  Ф.И.О.                                       
2. ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«_________________________________________________________________»
(наименование муниципальной программы)

по состоянию на _____________20_____г.

(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Форма 2

тыс. руб.
	Номер целевого показа-теля (1)
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	Предшествующий отчетный год (факт)
	Текущий отчетный период
	Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде (2)

	
	
	
	
	план
	факт (3)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа (подпрограмма)

	
	целевой показатель
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма

	
	целевой показатель
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


Руководитель    










__________________         Ф.И.О.

                                       










(подпись)
Исполнитель, тел.

1) Номер целевого показателя указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме).

2) В случае мониторинга значения целевого показателя только по итогам года в отчете за полугодие, проставляется отметка «рассчитывается по итогам года». В случае отражения в графе 6 прогнозных (расчетных) данных, указывается источник информации (например: наименование региональной (при необходимости федеральной) статистической работы (с указанием реквизитов нормативного акта) и конкретная дата получения фактического значения целевого показателя.

3) В случае отсутствия фактического значения целевого показателя по итогам текущего отчетного периода указываются прогнозные (расчетные) данные с соответствующей отметкой в графе 7.

4) В случае ежеквартального мониторинга значения целевого показателя указывается фактическое значение за аналогичный отчетный период предыдущего года.

Примечание. В форме не допускается исключать и добавлять графы и скрывать строки.

3. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«_________________________________________________________________»
(наименование муниципальной программы)

по состоянию на _____________20_____г.
(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Форма 3

тыс. руб.
	Номер основного мероприя-тия контроль-ного события, мероприя-тия 1)

	Наимено-вание подпро-граммы, отдель-ного мероприя-тия, контроль-ного события


	Статус
	Ответст-венный 

за реализа-цию мероприя-тия, выпол-нение контроль-ного события 2)
	Плановый срок 

начала реализации мероприя-тия (дд.мм.гггг)
	Плановый срок окончания реализа-

ции мероприя-тия, наступле-ния контроль-ного события (дд.мм.гггг)
	Фактичес-кий срок начала реализации мероприя-тия (дд.мм.гггг)
	Фактичес-кий срок окончания реализации мероприя-тия, наступле-ния контроль-ного события (дд.мм.гггг)
	Источ-ник финан-сирова-ния 3)
	Поквартальное распределение прогноза перечислений, тыс. рублей
	Причины несоблюдения планового срока реализа-ции, неиспол-нения финанси-рования и меры по

исполнению мероприятия или конт-рольного события

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Основные мероприятия

	
	Основное мероп-риятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Конт-рольное событие
	
	
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Подпрограмма 1

	
	Основное мероп-риятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Конт-рольное событие
	
	
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	


Руководитель    










__________________         Ф.И.О.

                                       









             (подпись)

Исполнитель, тел.

1) Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе Лабинского городского поселения (подпрограммы,). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программе Лабинского городского поселения.

2) Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программе Лабинского городского поселения.

3) Для каждого источника финансирования добавляется отдельная строка.

4. ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ДЛЯ РАСЧЕТА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (1)
«_______________________________________________________»
(наименование муниципальной программы)

за 20_____г.

                                                                                         Форма 4

тыс. руб.
	Но-мер по по-ряд-ку 
(2)
	Наи-мено-вание
	Непосредственный результат
	CBнр (3)
	СРм (4)
	Плановые расходы на реализацию, тыс. рублей
	Фактические расходы на реализацию, тыс. рублей
	ССуз

(5)
	Эис

(6)
	кj

(7)

	Значе-

ние
целе-

вого показа-

теля
	СДп/пз

(8)
	СРп/п

(9)
	ЭРп/п (10)
	CPмп (11)
	ЭРмп

(12)

	
	
	наи-мено-вание, еди-ница изме-рения
	пла-новое зна-чение
	факти-ческое значе-ние
	
	
	феде-раль-ный бюд-жет
	бюджет Красно-дарс-кого края
	мест-ный бюд-

жет
	вне-бюд-жетные источ-ники
	феде-раль-ный бюд-жет
	бюд-жет Крас-нодар-ского края
	мест-ный бюд-жет
	вне-бюд-жет-ные источ-ники
	
	
	
	пла-но-

вое
	фак-ти-чес-кое
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
	Муни-ципаль-ная прог-рамма
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	
	Мероп-риятия
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Целевой показа-тель, единица измере-ния
	X
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 


Вывод: исходя из рассчитанного значения (графа 23) эффективность реализации муниципальной программы признается

_______________________________________________ (высокой, средней, удовлетворительной, неудовлетворительной)

Руководитель    










__________________         Ф.И.О.

                                       










(подпись)

Исполнитель, тел.

1) Алгоритм расчета и формулы предусмотрены, типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение  6 к Положению о системе управления муниципальными программами Лабинского городского поселения Лабинского района.

2) Номер подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, целевого показателя указывается в соответствий с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме).

3) Степень выполнения непосредственного результата.

4) Оценка степени реализации мероприятий.

5) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

6) Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

7) Коэффициент значимости подпрограммы.

8) Степень достижения планового значения целевого показателя.

9) Оценка степени реализации подпрограммы.

10) Оценка эффективности реализации подпрограммы.

11) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

12) Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Примечание. В отчетной форме не допускается исключать и добавлять графы и скрывать строки.
Начальник финансового

управления администрации 

Лабинского городского поселения                                                                                                                           В.С. Тисковская

Приложение 6
к Положению о системе управления муниципальными программами Лабинского городского поселения 
Лабинского муниципального района Краснодарского края
Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы

1.
Общие положения

1.
Настоящая Методика представляет собой алгоритм оценки эффективности по итогам реализации муниципальной программы Лабинского городского поселения (далее - муниципальная программа) в рамках осуществления мониторинга ее реализации за отчетный год.

2.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основании годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год (далее - годовой отчет).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год отражаются в сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

3.
Для целей настоящей Методики используются термины и определения в значениях, определенных Положением о системе управления муниципальными программами Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края, утвержденным постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края от 22 июля 2026 года № 1270 (далее - Положение).

4.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется исходя из уровня ее достижения по итогам отчетного года.

Уровень достижения муниципальной программы определяется как средневзвешенное значение степени достижения показателей цели (целей) муниципальной программы, уровня достижения проектной части муниципальной программы, уровня достижения процессной части муниципальной программы и рассчитывается по формуле:

УД МП = 0,5 х СД ПМП + 0,5 х ((УД ПЧ х k 1) + (УД КПМ х k 2))

где:

УД ГП - уровень достижения муниципальной программы в отчетном году;

СД ПМП - степень достижения показателей цели (целей) муниципальной программы;

УД ПЧ - уровень достижения проектной части муниципальной программы;

УД КПМ - уровень достижения процессной части муниципальной программы;

k 1 - весовой коэффициент значимости мероприятий проектной части муниципальной программы, k 1 = 0,7. Если муниципальная программа в отчетном году в своей структуре состоит только из мероприятий проектной части, k 1 не применяется;

k 2 - весовой коэффициент значимости мероприятий процессной части муниципальной программы, k 2 = 0,3. Если муниципальная программа в отчетном году в своей структуре состоит только из мероприятий процессной части, k 2 не применяется.

Полученное значение УД МП подлежит округлению до сотых (2 знака после запятой).

Плановые значения параметров муниципальной программы, используемые в оценке эффективности реализации муниципальной программы, учитываются в соответствии с утвержденной редакцией муниципальной программы на 31 декабря отчетного года.
5. Степень достижения всех показателей цели (целей) муниципальной программы определяется как среднеарифметическое значение степени достижения показателей цели (целей) муниципальной программы, имеющих плановые значения на отчетный год, и рассчитывается по формуле:


[image: image2],

где:

СД ПМПi - степень достижения i-го показателя цели муниципальной программы;

р - количество показателей цели (целей) муниципальной программы.

5.1. Степень достижения i-го показателя и цели муниципальной программы определяется на основе сопоставления фактических величин с плановыми значениями:

для показателя цели, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значений:


[image: image3],

для показателя цели, желаемой тенденцией развития которого является снижение значений:


[image: image4],

где:

П МПфакт - фактически достигнутое значение i-го показателя цели муниципальной программы по итогам отчетного года;

П МПплан - плановое значение i-го показателя цели муниципальной программы, предусмотренное к достижению в отчетном году.

При расчете степени достижения i-го показателя цели муниципальной программы учитываются следующие особенности:

в случае отсутствия фактически достигнутого значения i-го показателя цели муниципальной программы по итогам отчетного года, в расчете учитывается его прогнозное значение, представленное в годовом отчете;

в случае отсутствия в годовом отчете фактически достигнутого или прогнозного значения показателя цели муниципальной программы по итогам отчетного года, степень достижения i-го показателя цели муниципальной программы принимается для дальнейшего расчета равной 0;

если степень достижения i-го показателя цели муниципальной программы составила:

в интервале от 1 до 1,5 включительно, то ее значение принимается для дальнейшего расчета равным 1;

в интервале более 1,5 до 2 включительно, то ее значение принимается для дальнейшего расчета равным 0,9, если иное не предусмотрено настоящим подпунктом;

более 2, то ее значение принимается для дальнейшего расчета равным 0,5, если иное не предусмотрено настоящим подпунктом;

отрицательное значение, то ее значение принимается для дальнейшего расчета равным 0.

В случае, если плановое значение i-го показателя цели муниципальной программы предусмотрено заключенным соглашением (дополнительным соглашением) о реализации на территории Лабинского городского поселения муниципальной программы Лабинского городского поселения, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Краснодарского края, и степень его достижения составила более 1, то ее значение принимается для дальнейшего расчета равным 1.

6. Уровень достижения проектной части муниципальной программы определяется как среднеарифметическое значение уровня достижения проектной части муниципальной программы в совокупности по каждому проекту (далее - уровень достижения проекта) и рассчитывается по формуле:
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где:

УД ПЧi - уровень достижения i-го проекта;

n - количество проектов, включенных в муниципальную программу.

При расчете уровня достижения проектной части муниципальной программы и его составляющих, указанных в пункте 7, учитываются параметры проектов, включенных в муниципальную программу.

7. Уровень достижения i-го проекта определяется как средневзвешенное значение уровня достижения показателей проекта, уровня выполнения результатов мероприятий, реализуемых в рамках проекта, уровня соответствия запланированному уровню расходов бюджета Лабинского городского поселения на реализацию проекта, и рассчитывается по формуле:

УД ПЧi = 0,5 х УДП ПЧ + 0,4 х УВМ ПЧ + 0,1 х УСР ПЧ,

где:

УДП ПЧ - уровень достижения показателей проекта;

УВМ ПЧ - уровень выполнения мероприятий, реализуемых в рамках проекта;

УСР ПЧ - уровень соответствия запланированному уровню расходов бюджета Лабинского городского поселения на реализацию муниципального проекта.

В случае отсутствия запланированных значений показателей проекта на отчетный год уровень достижения i-гo проекта определяется по формуле:

УД пчi = 0,9 х УВМ пч + 0,1 х УСР пч
Если паспортом проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию результатов регионального (ведомственного) проекта, входящего в состав национального проекта предусмотрен показатель, являющийся одновременно показателем цели муниципальной программы, такой показатель учитывается однократно при расчете уровня достижения показателей проекта.

В случае отсутствия расходов бюджета Лабинского городского поселения на реализацию проекта в отчетном году уровень достижения i-гo проекта определяется по формуле:

УД пчi = УДП пч
Полученное значение УД ПЧi подлежит округлению до сотых (2 знака после запятой).

7.1. Уровень достижения показателей проекта определяется как среднеарифметическое значение уровней достижения показателей проекта, имеющих плановые значения на отчетный год, и рассчитывается по формуле:


[image: image6],

где:

УДП ПЧi - уровень достижения i-го показателя проекта, имеющего плановое значение на отчетный год;

р ПЧ - количество показателей проекта, имеющих плановые значения на отчетный год.

7.1.1. Уровень достижения i-го показателя проекта определяется на основе сопоставления фактических величин с плановыми значениями:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
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для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
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где:

П ПЧфакт - фактически достигнутое значение i-го показателя проекта по итогам отчетного года;

П ПЧплан - плановое значение i-го показателя проекта, предусмотренного к достижению в отчетном году.

При расчете степени достижения показателей проекта учитываются только его показатели, имеющие плановое значение, отличное от 0.

При расчете степени достижения i-го показателя проекта учитываются следующие особенности:

в случае отсутствия фактически достигнутого значения i-го показателя проекта по итогам отчетного года, в расчете учитывается его прогнозное значение, представленное в годовом отчете;

в случае отсутствия в годовом отчете фактически достигнутого или прогнозного значения показателя проекта по итогам отчетного года, степень достижения i-го показателя проекта принимается для дальнейшего расчета равной 0;

если степень достижения i-го показателя проекта составила:

в интервале от 1 до 1,5 включительно, то ее значение принимается для дальнейшего расчета равным 1;

в интервале более 1,5 до 2 включительно, то ее значение принимается для дальнейшего расчета равным 0,9, если иное не предусмотрено настоящим подпунктом;

более 2, то ее значение принимается для дальнейшего расчета равным 0,7, если иное не предусмотрено настоящим подпунктом;

отрицательное значение, то ее значение принимается для дальнейшего расчета равным 0.

В случае, если плановое значение i-го показателя проекта предусмотрено заключенным соглашением (дополнительном соглашением) о реализации на территории Лабинского городского поселения проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов регионального проекта, и степень его достижения составила более 1, то ее значение принимается для дальнейшего расчета равным 1.

7.2. Уровень выполнения мероприятий, реализуемых в рамках проекта, определяется как средневзвешенное значение степени выполнения результатов мероприятий, реализуемых в рамках проекта, и степени соответствия запланированных сроков их выполнения, по следующей формуле:

УВМ ПЧ = 0,8 x СВМ ПЧ + 0,2 х ССС ПЧ,

где:

УВМ ПЧi - уровень выполнения i-го мероприятия, реализуемого в рамках проекта, запланированного к выполнению в отчетном году;

СВМ ПЧ - степень выполнения результатов мероприятий, реализуемых в рамках проекта, запланированных к выполнению в отчетном году;

ССС ПЧ - степени соответствия запланированных сроков выполнения результатов мероприятий, реализуемых в рамках проекта, запланированных к выполнению в отчетном году.

При расчете уровня выполнения результатов мероприятий, реализуемых в рамках проекта, запланированных к выполнению в отчетном году:

учитываются результаты, включенные в муниципальную программу в соответствии с абзацем четвертым подпункта 2.10.2.1. Положения.
не учитываются результаты без источников финансового обеспечения.

В случае наличия информации о фактическом досрочном выполнении результата (части результата) мероприятия в отчетном году при отсутствии его планового значения на отчетный год, данный результат (часть результата) участвует в расчете, при этом плановым значением такого результата (части результата) считать его первое последующее плановое значение, отличное от нуля.

7.2.1. Степень выполнения результатов мероприятий, реализуемых в рамках проекта, запланированных к выполнению в отчетном году, определяется как среднеарифметическое значение степеней выполнения всех результатов мероприятий, реализуемых в рамках проекта, запланированных к выполнению в отчетном году, по следующей формуле:
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где:

СВМ ПЧi - степень выполнения i-го результата мероприятия, реализуемого в рамках проекта, запланированного к выполнению в отчетном году;

r ПЧ - количество результатов мероприятий, реализуемых в рамках проекта, запланированных к выполнению в отчетном году.

7.2.1.1. Степень выполнения i-го результата реализации мероприятия проекта, запланированного к выполнению в отчетном году, определяется на основе сопоставления фактических величин с плановыми значениями:
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где:

Р ПЧфакт - фактически достигнутое значение i-го результата реализации мероприятия проекта по итогам отчетного года;

Р ПЧплан - плановое значение i-го результата реализации мероприятия проекта по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Если степень выполнения i-го результата реализации мероприятия проекта составил более 1, то его значение принимается для дальнейшего расчета равным 1.

7.2.2. Степень соответствия запланированных сроков выполнения результатов мероприятий, реализуемых в рамках проекта, запланированных к выполнению в отчетном году, определяется как среднеарифметическое значение степеней соответствия запланированных сроков выполнения всех результатов мероприятий, реализуемых в рамках проекта, запланированных к выполнению в отчетном году, по следующей формуле:
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где:

ССС ПЧi - степень соответствия запланированных сроков выполнения i-го результата мероприятия, реализуемого в рамках проекта, запланированного к выполнению в отчетном году;

r ПЧ - количество результатов мероприятий, реализуемых в рамках проекта, запланированных к выполнению в отчетном году.

7.2.2.1. Степень соответствия запланированных сроков выполнения i-го результата мероприятия, реализуемого в рамках проекта, запланированного к выполнению в отчетном году, определяется на основе сопоставления фактического срока наступления контрольных точек с плановым:

[image: image12.emf]ССС

ПЧi

=

КТ

ПЧфакт

КТ

ПЧплан

,

где:

КТ ПЧфакт - фактическое количество достигнутых в запланированный срок контрольных точек i-го результата мероприятия, реализуемого в рамках проекта, запланированного к выполнению в отчетном году;

КТ ПЧплан - плановое количество контрольных точек i-го результата мероприятия, реализуемого в рамках проекта, запланированного к выполнению в отчетном году.

7.3. Уровень соответствия запланированному уровню расходов бюджета Лабинского городского поселения на реализацию проекта, определяется на основе сопоставления фактически произведенных расходов к плановым значениям по следующей формуле:
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где:

Б ПЧфакт - объем фактически произведенных расходов на реализацию проекта по итогам отчетного года за счет средств бюджета Лабинского городского поселения, в том числе источником финансирования, которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета;

Б ПЧплан - объем плановых расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета Лабинского городского поселения на реализацию проекта, по состоянию на 31 декабря отчетного года.

8. Уровень достижения процессной части муниципальной программы определяется как среднеарифметическое значение уровней достижения комплексов процессных мероприятий и рассчитывается по формуле:
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где:

УД КПМi - уровень достижения i комплекса процессных мероприятий;

q - количество комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу и предусмотренных к реализации в отчетном году.

В случае реализации комплекса процессных мероприятий, включающего только мероприятия с результатами по оплате денежных обязательств получателей средств бюджета Лабинского городского поселения, включенных в муниципальную программу в соответствии с абзацем одиннадцатым подпункта 2.10.3 Положения, такой комплекс процессных мероприятий не учитывается при расчете уровня достижения процессной части муниципальной программы.

9. Уровень достижения i-го комплекса процессных мероприятий определяется как средневзвешенное значение уровня достижения целевых показателей комплекса процессных мероприятий, уровня выполнения результатов реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий, уровня соответствия запланированному уровню расходов на реализацию комплекса процессных мероприятий, и рассчитывается по формуле:

УД КПМi = 0,5 х УДП КПМ + 0,4 х УВМ КПМ + 0,1 х УСР КПМ,

где:

УДПкпм - уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий;

УВМкпм - уровень выполнения мероприятий комплекса процессных мероприятий;

УСР КПМ - уровень соответствия запланированному уровню расходов бюджета Лабинского городского поселения на реализацию комплекса процессных мероприятий.

Если мероприятия комплекса процессных мероприятий сформированы в соответствии с пунктом 2.10.5 Положения:

без установления показателей и значений результатов реализации мероприятий, уровень достижения i-гo комплекса процессных мероприятий определяется по формуле:

УД кпмi = УСР кпм;

без установления показателей, уровень достижения i-гo комплекса процессных мероприятий определяется по формуле:

УД кгмi = 0,9 х УВМ кпм + 0,1 х УСР кпм;

без установления значений результатов реализации мероприятий, уровень достижения i-гo комплекса процессных мероприятий определяется по формуле:

УД кгмi = 0,9 х УДП кпм + 0,1 х УСР кпм
В случае отсутствия запланированных значений показателей комплекса процессных мероприятий на отчетный год, уровень достижения i-гo комплекса процессных мероприятий определяется по формуле:

УД кпмi = 0,9 х УВМ кпм + 0,1 х УСР кпм
В случае реализации комплекса процессных мероприятий только за счет средств внебюджетных источников уровень достижения i-гo комплекса процессных мероприятий определяется по формуле:

УД кпмi = 0,5 х УДП кпм + 0,5 х УВМ кпм

Полученное значение УД КПМi подлежит округлению до сотых (2 знака после запятой).

9.1. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий определяется как среднеарифметическое значение уровней достижения показателей комплекса процессных мероприятий, имеющих плановые значения на отчетный год, и рассчитывается по формуле:
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где:

УДП КПМi - уровень достижения i-го показателя комплекса процессных мероприятий, имеющего плановое значение на отчетный год;

p КПМ - количество показателей комплекса процессных мероприятий, имеющих плановые значения на отчетный год.

9.1.1. Уровень достижения i-го показателя комплекса процессных мероприятий, имеющего плановое значение на отчетный год, определяется на основе сопоставления фактических величин с плановыми значениями:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
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для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

[image: image17.emf]УДП

КПМi

=

П

КПМплан

П

КПМфакт

,

где:

П КПМфакт - фактически достигнутое значение i-го показателя комплекса процессных мероприятий по итогам отчетного года. В случае отсутствия фактически достигнутого значения показателя комплекса процессных мероприятий по итогам отчетного года, в расчете учитывается его прогнозное значение, представленное в годовом отчете;

П КПМплан - плановое значение i-го показателя комплекса процессных мероприятий предусмотренного к достижению в отчетном году.

При расчете степени достижения i-го показателя комплекса процессных мероприятий учитываются следующие особенности:

в случае отсутствия фактически достигнутого значения i-го показателя комплекса процессных мероприятий по итогам отчетного года, в расчете учитывается его прогнозное значение, представленное в годовом отчете;

в случае отсутствия в годовом отчете фактически достигнутого или прогнозного значения показателя комплекса процессных мероприятий по итогам отчетного года, степень достижения i-го показателя комплекса процессных мероприятий принимается для дальнейшего расчета равной 0;

если степень достижения i-го показателя комплекса процессных мероприятий составила:

в интервале от 1 до 1,5 включительно, то ее значение принимается для дальнейшего расчета равным 1;

в интервале более 1,5 до 2 включительно, то ее значение принимается для дальнейшего расчета равным 0,9;

более 2, то ее значение принимается для дальнейшего расчета равным 0,5;

отрицательное значение, то ее значение принимается для дальнейшего расчета равным 0.

В случае, если плановое значение i-го показателя комплекса процессных мероприятий предусмотрено заключенным соглашением (дополнительным соглашением) о реализации на территории Лабинского городского поселения муниципальной программы Лабинского городского поселения, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Краснодарского края, Российской Федерации, и степень его достижения составила более 1, то ее значение принимается для дальнейшего расчета равным 1.

9.2. Уровень выполнения мероприятий комплекса процессных мероприятий определяется как средневзвешенное значение степени выполнения результатов мероприятий комплекса процессных мероприятий, запланированного к выполнению в отчетном году, и степени соответствия запланированных сроков их выполнения, по следующей формуле:

УВМ КПМ = 0,8 x СВМ КПМ + 0,2 х ССС КПМ,

где:

УВМ КПМi - уровень выполнения i-го мероприятия комплекса процессных мероприятий, запланированного к выполнению в отчетном году;

СВМ КПМ - степень выполнения результатов мероприятий комплекса процессных мероприятий, запланированного к выполнению в отчетном году;

ССС КПМ - степень соответствия запланированных сроков выполнения результатов мероприятий комплекса процессных мероприятий, запланированного к выполнению в отчетном году.

При расчете уровня выполнения результатов реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий не учитываются:

результаты по оплате денежных обязательств получателей средств бюджета Краснодарского края, включенные в государственную программу в соответствии с абзацем одиннадцатым подпункта 2.10.3 Положения.
результаты мероприятий, сформированных в соответствии с пунктом 2.10.5 Положения без установления их значений и (или) контрольных точек.

9.2.1. Степень выполнения результатов мероприятий комплекса процессных мероприятий, запланированного к выполнению в отчетном году, определяется как среднеарифметическое значение степеней выполнения результатов всех мероприятий комплекса процессных мероприятий, запланированных к выполнению в отчетном году, по следующей формуле:
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где:

СВМ КПМi - степень выполнения i-го результата мероприятия, запланированного к выполнению в отчетном году;

r КПМ - количество результатов мероприятий комплекса процессных мероприятий, запланированных к выполнению в отчетном году.

9.2.1.1. Уровень выполнения i-го результата реализации мероприятия комплекса процессных мероприятий определяется на основе сопоставления фактических величин с плановыми значениями:
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где:

Р КПМфакт - фактически достигнутое значение i-го результата реализации мероприятия комплекса процессных мероприятий по итогам отчетного года;

Р КПМплан - плановое значение i-го результата реализации мероприятия комплекса процессных мероприятий по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Если результат реализации мероприятия комплекса процессных мероприятий содержит дополнительные (детализирующие) количественно измеримые параметры, характеризующие объем и качество реализации мероприятия (далее - характеристики результата), расчет уровня результата реализации мероприятия комплекса процессных мероприятий определяется из среднеарифметического значения уровня выполнения характеристик результата.

Если уровень выполнения i-го результата реализации мероприятия комплекса процессных мероприятий составил более 1, то его значение принимается для дальнейшего расчета равным 1.

9.2.2. Степень соответствия запланированных сроков выполнения результатов мероприятий комплекса процессных мероприятий, запланированных к выполнению в отчетном году, определяется как среднеарифметическое значение степеней соответствия запланированных сроков выполнения всех результатов мероприятий комплекса процессных мероприятий, запланированных к выполнению в отчетном году, по следующей формуле:
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где:

ССС КПМi - степень соответствия запланированных сроков выполнения i-го результата мероприятия комплекса процессных мероприятий, запланированного к выполнению в отчетном году;

r КПМ - количество результатов мероприятий комплекса процессных мероприятий, запланированных к выполнению в отчетном году.

9.2.2.1. Степень соответствия запланированных сроков выполнения i-го результата мероприятия комплекса процессных мероприятий, запланированного к выполнению в отчетном году, определяется на основе сопоставления фактического срока наступления контрольных точек с плановым:
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где:

КТ КПМфакт - фактическое количество достигнутых в запланированный срок контрольных точек i-го результата мероприятия комплекса процессных мероприятий, запланированного к выполнению в отчетном году;

КТ КПМплан - плановое количество контрольных точек i-го результата мероприятия комплекса процессных мероприятий, запланированного к выполнению в отчетном году.

9.3. Уровень соответствия запланированному уровню расходов бюджета Лабинского городского поселения на реализацию комплекса процессных мероприятий определяется на основе сопоставления фактически произведенных расходов к плановым значениям по следующей формуле:
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где:

Б КПМфакт - объем фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий за счет средств бюджета Лабинского городского поселения, в том числе источником финансирования, которых являются межбюджетные трансферты из бюджета Краснодарского края, федерального бюджета, по итогам отчетного года;

Б КПМплан - объем плановых расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета Лабинского городского поселения на реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий, по состоянию на 31 декабря отчетного года.

10. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ранжирование муниципальных программ от наибольшего уровня достижения к наименьшему по следующим категориям:

I четверть - "высокая степень эффективности реализации муниципальной программы";

III четверть - "степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня";

III четверть - "степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня";

IV четверть - "низкая степень эффективности реализации муниципальной программы".

10.1. Муниципальная программа не может быть отнесена к категории "высокая степень эффективности реализации муниципальной программы", если эффективность ее реализации составляет менее 95 процента (включительно).

Муниципальная программа не может быть отнесена к категории "низкая степень эффективности реализации муниципальной программы", если эффективность ее реализации составляет более 76 процентов (включительно).

11. Муниципальная программа признается:

эффективной - в случае включения по результатам оценки в категории "высокая степень эффективности реализации муниципальной программы" или категории "степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня";

недостаточно эффективной - в случае включения по результатам оценки в категорию "степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня";

неэффективной - в случае включения по результатам оценки в категорию "низкая степень эффективности реализации муниципальной программы".

Средний уровень эффективности реализации муниципальной программы определяется как среднеарифметическое значение уровней достижения муниципальных программ, реализованных в отчетном году, по следующей формуле:


[image: image23],

где:

УД МПi - уровень достижения i-й муниципальной программы;

g - количество муниципальных программ, реализованных в отчетном году.

Начальник финансового 
управления администрации 
Лабинского городского поселения                                                   В.С. Тисковская[image: image24.emf]ЗП
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