АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.09.2023											   № 909

г.Лабинск

О внесении изменений в постановление администрации

Лабинского городского поселения Лабинского района

от 17 июля 2020 года № 657 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2021-2024 годы»

В связи с возникшей необходимостью внесения изменений                                                   в программные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2021-2024 годы», руководствуясь постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 19 ноября 2018 года               № 1218 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района», Уставом Лабинского городского поселения Лабинского района,                     п о с т а н о в л я ю:

1.	Внести в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 17 июля 2020 года № 657 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2021-2024 годы» следующие изменения:

1)	изложить подпункт 1 раздела 3.2 приложения к постановлению в новой редакции (приложение 1);

2)	изложить раздел 3 приложения 1 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2021-2024 годы» в новой редакции (приложение 2).

2.	Признать утратившими силу подпункт 1 раздела 3.2 и раздел 3  приложения 1 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района»                                           на 2021-2024 годы» постановления администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 13 апреля 2023 года № 342 «О внесении изменения в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 17 июля 2020 года № 657 «Об утверждении муниципальной программы.

3.	Отделу делопроизводства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (Переходько О.А.) настоящее                       постановление разместить на официальном сайте администрации                     Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                         на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района Прокопенко В.А.

# 5.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Лабинского городского поселения					С.В. Шеремет

Проект внесен:

Заместитель главы администрации	В.А. Прокопенко

Составитель проекта:

Главный специалист отдела

по делам ГО и ЧС администрации					А.В. Шавков

Проект согласован:

Начальник отдела

по делам ГО и ЧС администрации					Д.А. Копанев

Начальник отдела делопроизводства

администрации								О.А. Переходько

Начальник финансового управления

администрации	В.С. Тисковская

Начальник юридического отдела

администрации								Г.В. Шамрицкая

Заявка на рассылку: отдел делопроизводства администрации, юридический отдел администрации, отдел по делам ГО и ЧС администрации, финансовое управление администрации, МКУ СКО ОМС Лабинского городского                    поселения – 2 экз., Лабинская межрайонная прокуратура.

Заявку составил:

Главный специалист отдела

по делам ГО и ЧС администрации					А.В. Шавков

Приложение 1

к постановлению администрации

Лабинского городского поселения

Лабинского района

от 04.09.2023 № 909

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению администрации Лабинского городского поселения Лабинского района

от 17 июля 2020 года № 657 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2021-2024 годы»

3.2.	Система программных мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансиро- вания | Объем финансирования, в том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Подпрограмма: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение неработающего населения в области ГО и ЧС, выпуск листовок для широкого распространения | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | март-май | Местный бюджет | 93,2 | 37,2 | 26,0 | 30,0 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 93,2 | 37,2 | 26,0 | 30,0 | - |
| 1.2 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам | февраль | Местный бюджет | 2711,5 | 986,0 | 986,0 | 739,5 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный | - | - | - | - | - |
|  |  | гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  | бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 2711,5 | 986,0 | 986,0 | 739,5 | - |
| 1.3 | Техническое обслуживание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | январь- декабрь | Местный бюджет | 1485,3 | 437,4 | 499,0 | 548,9 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 1485,3 | 437,4 | 499,0 | 548,9 |  |
| 1.4 | Приобретение световой башни с генератором | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | март | Местный бюджет | 199,0 | 199,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 199,0 | 199,0 | - | - | - |
| 1.5 | Приобретение переносного фонаря ФОС 3-5/6 | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | март | Местный бюджет | 8,3 | 8,3 | - | - | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 8,3 | 8,3 | - | - | - |
| 1.6 | Изготовление: листовок «Правила поведения на воде», «Меры предосторожности правила поведения на воде в зимний период»; информационных табличек о запрете купания | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | апрель-июнь | Местный бюджет | 54,6 | 18,1 | 13,0 | 23,5 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 54,6 | 18,1 | 13,0 | 23,5 | - |
| 1.7 | Проведение лабораторных и инструментальных исследований воды (5 проб воды) | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | май | Местный бюджет | 24,4 | - | - | 24,4 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 24,4 | - | - | 24,4 |  |
| 1.8 | Приобретение костюмов одноразовых защитных | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | май-август | Местный бюджет | 36,0 | 36,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 36,0 | 36,0 | - | - | - |
| 1.9 | Крепление откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащитные сооружения» г. Лабинск, р. Лаба (правый берег), в районе струенаправляющих шпор № 17-19 (литера по техническому паспорту № 17-15) | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | май-август | Местный бюджет | 2158,3 | 2158,3 | - | - | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 2158,3 | 2158,3 | - | - | - |
| 1.10 | Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | май | Местный бюджет | 94,5 | 2,3 | 15,0 | 77,2 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 94,5 | 2,3 | 15,0 | 77,2 | - |
| 1.11 | # Корректировка раздела 9 «Смета на капитальный ремонт» проектной документации капитальный ремонт на объекте: берегозащитные сооружения в том числе: оградительная дамба (Краснодарский край, Лабинский район, р. Лаба (район автодрома) | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | июнь-июль | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 300,0 | 300,0 | - | - | - |
| 1.12 | Осуществление технического надзора по проведению работ «Крепление откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащитные сооружения» г. Лабинск, р. Лаба (в районе автодрома), в районе струенаправляющих шпор № 17-19 (литера по техническому паспорту № 17-15)» | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | май-август | Местный бюджет | 32,4 | 32,4 | - | - | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 32,4 | 32,4 | - | - | - |
| 1.13 | Разработка документации для проведения декларирования безопасности комплекса гидротехнических берегозащитных сооружений г. Лабинска | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | январь | Местный бюджет | 590,0 | - | - | 590,0 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 590,0 | - | - | 590,0 | - |
| 1.14 | Проведение работ по сопровождению прохождения государственной экспертизы декларации безопасности комплекса гидротехнических берегозащитных сооружений г. Лабинска и методическому сопровождению всей разработанной документации по декларированию в территориальном управлении Ростехнадзора, для дальнейшего утверждения декларации безопасности | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | январь | Местный бюджет | 594,0 | - | - | 594,0 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 594,0 | - | - | 594,0 | - |
| 1.15 | Разработка паспорта безопасности территории муниципального образования Лабинское городское поселение Лабинского района | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | март | Местный бюджет | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| # 1.16 | Создание резерва материальных ресурсов с приобретением: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.16.1 | # Камень бутовой, негабаритный, фракция 70-500 мм. марка прочности М 600- М 1000 | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 491,7 | - | - | - | 491,7 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 491,7 | - | - | - | 491,7 |
| # 1.16.2 | # Бензин АИ-92 (1000 л) | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # февраль | Местный бюджет | 51,4 | - | 51,4 | - | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 51,4 | - | 51,4 | - | - |
| # 1.16.3 | # Топливо дизельное ЕВРО (1000 л) | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # февраль | Местный бюджет | 53,0 | - | 53,0 | - |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Всего | 53,0 | - | 53,0 | - |  |
| # 1.16.4 | # Кровать раскладная (раскладушка) | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # февраль | Местный бюджет | 570,0 | - | - | - | 570,0 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 570,0 | - | - | - | 570,0 |
| # 1.16.5 | # Постельные принадлежности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.16.5.1 | # Простынь | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 31,6 | - | - | - | 31,6 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 31,6 | - | - | - | 31,6 |
| # 1.16.5.2 | # Наволочка | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 4,9 | - | - | - | 4,9 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 4,9 | - | - | - | 4,9 |
| # 1.16.5.3 | # Одеяло | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 31,1 | - | - | - | 31,1 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 31,1 | - | - | - | 31,1 |
| # 1.16.5.4 | # Подушка | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 9,7 | - | - | - | 9,7 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 9,7 | - | - | - | 9,7 |
| # 1.16.6 | Столовые принадлежности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.16.6.1 | # Столовая посуда (тарелка под 1-ое блюдо) | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 4,7 | - | - | 4,7 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 4,7 | - | - | 4,7 | - |
| # 1.16.6.2 | # Столовая посуда (тарелка под 2-ое блюдо) | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 3,1 | - | - | 3,1 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 3,1 | - | - | 3,1 | - |
| # 1.16.6.3 | # Столовая посуда (кружка, стакан) | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| # 1.16.6.4 | # Ложка столовая | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 2,2 | - | - | 2,2 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 2,2 | - | - | 2,2 | - |
| # 1.16.6.5 | # Вилка столовая | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 2,2 | - | - | 2,2 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 2,2 | - | - | 2,2 | - |
| # 1.16.6.6 | # Ложка чайная | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 1,5 | - | - | 1,5 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 1,5 | - | - | 1,5 | - |
| # 1.16.7 | # Стол пластиковый, разборный | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 33,0 | - | - | 33,0 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 33,0 | - | - | 33,0 | - |
| # 1.16.8 | # Кресло пластиковое | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 56,8 | - | - | 56,8 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 56,8 | - | - | 56,8 | - |
| # 1.16.9 | # Контейнер-склад | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 240,0 | - | - | 240,0 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 240,0 | - | - | 240,0 | - |
| # 1.17 | # Капитальный ремонт объекта: «Капитальный ремонт на объекте: берегозащитные сооружения в том числе: оградительная дамба (Краснодарский край, Лабинский район, р. Лаба (район автодрома)» | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # март | Местный бюджет | 1992,9 | - | 558,8 | 869,9 | 564,2 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 14175,4 | - | 3974,5 | 6187,8 | 4013,1 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 50258,0 | - | 14091,4 | 21938,5 | 14228,1 |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 66426,3 | - | 18624,7 | 28996,2 | 18805,4 |
| # 1.18 | Осуществление технического надзора по проведению работ «Капитальный ремонт на объекте: берегозащитные сооружения в том числе: оградительная дамба (Краснодарский край, Лабинский район, р. Лаба (район автодрома)» | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # июль- декабрь | Местный бюджет | 1000,0 | - | 200,0 | 600,0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 1000,0 | - | 200,0 | 600,0 | 200,0 |
| # Итого по подпрограмме |  |  |  | Местный бюджет | 13016,3 | 4215,0 | 2402,2 | 4495,9 | 1903,2 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 14175,4 | - | 3974,5 | 6187,8 | 4013,1 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 50258,0 | - | 14091,4 | 21938,5 | 14228,1 |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 77449,7 | 4215,0 | 20468,1 | 32622,2 | 20144,4 |

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения				                                                                              	       В.А. Прокопенко

Приложение 2

к постановлению администрации

Лабинского городского поселения

Лабинского района

от 04.09.2023 № 909

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения

в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2021-2024 годы», утвержденной

постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района

от 17 июля 2020 года № 657 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2021-2024 годы»

3. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансиро- вания | Объем финансирования, в том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обучение неработающего населения в области ГО и ЧС, выпуск листовок для широкого распространения | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | март-май | Местный бюджет | 93,2 | 37,2 | 26,0 | 30,0 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 93,2 | 37,2 | 26,0 | 30,0 | - |
| 3.2 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | февраль | Местный бюджет | 2711,5 | 986,0 | 986,0 | 739,5 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 2711,5 | 986,0 | 986,0 | 739,5 | - |
| 3.3 | Техническое обслуживание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | январь- декабрь | Местный бюджет | 1485,3 | 437,4 | 499,0 | 548,9 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 1485,3 | 437,4 | 499,0 | 548,9 |  |
| 3.4 | Приобретение световой башни с генератором | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | март | Местный бюджет | 199,0 | 199,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 199,0 | 199,0 | - | - | - |
| 3.5 | Приобретение переносного фонаря ФОС 3-5/6 | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | март | Местный бюджет | 8,3 | 8,3 | - | - | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 8,3 | 8,3 | - | - | - |
| 3.6 | Изготовление: - листовок «Правила поведения на воде», «Меры предосторожности правила поведения на воде в зимний период»; - информационных табличек о запрете купания | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | апрель-июнь | Местный бюджет | 54,6 | 18,1 | 13,0 | 23,5 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 54,6 | 18,1 | 13,0 | 23,5 | - |
| 3.7 | Проведение лабораторных и инструментальных исследований воды (5 проб воды) | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | май | Местный бюджет | 24,4 | - | - | 24,4 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 24,4 | - | - | 24,4 |  |
| 3.8 | Приобретение костюмов одноразовых защитных | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | май-август | Местный бюджет | 36,0 | 36,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 36,0 | 36,0 | - | - | - |
| 3.9 | Крепление откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащитные сооружения» г. Лабинск, р. Лаба (правый берег), в районе струенаправляющих шпор № 17-19 (литера по техническому паспорту № 17-15) | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | май-август | Местный бюджет | 2158,3 | 2158,3 | - | - | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 2158,3 | 2158,3 | - | - | - |
| 3.10 | Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | май | Местный бюджет | 94,5 | 2,3 | 15,0 | 77,2 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 94,5 | 2,3 | 15,0 | 77,2 | - |
| 3.11 | # Корректировка раздела 9 «Смета на капитальный ремонт» проектной документации капитальный ремонт на объекте: берегозащитные сооружения в том числе: оградительная дамба (Краснодарский край, Лабинский район, р. Лаба (район автодрома) | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | июнь-июль | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 300,0 | 300,0 | - | - | - |
| 3.12 | Осуществление технического надзора по проведению работ «Крепление откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащитные сооружения» г. Лабинск, р. Лаба (в районе автодрома), в районе струенаправляющих шпор № 17-19 (литера по техническому паспорту № 17-15)» | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | май-август | Местный бюджет | 32,4 | 32,4 | - | - | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 32,4 | 32,4 | - | - | - |
| 3.13 | Разработка документации для проведения декларирования безопасности комплекса гидротехнических берегозащитных сооружений г. Лабинска | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | январь | Местный бюджет | 590,0 | - | - | 590,0 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 590,0 | - | - | 590,0 | - |
| 3.14 | Проведение работ по сопровождению прохождения государственной экспертизы декларации безопасности комплекса гидротехнических берегозащитных сооружений г. Лабинска и методическому сопровождению всей разработанной документации по декларированию в территориальном управлении Ростехнадзора, для дальнейшего утверждения декларации безопасности | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | январь | Местный бюджет | 594,0 | - | - | 594,0 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 594,0 | - | - | 594,0 | - |
| 3.15 | Разработка паспорта безопасности территории муниципального образования Лабинское городское поселение Лабинского района | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | март | Местный бюджет | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| # 3.16 | Создание резерва материальных ресурсов с приобретением: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.16.1 | # Камень бутовой, негабаритный, фракция 70-500 мм. марка прочности М 600- М 1000 | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 491,7 | - | - | - | 491,7 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 491,7 | - | - | - | 491,7 |
| # 3.16.2 | # Бензин АИ-92 (1000 л) | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # февраль | Местный бюджет | 51,4 | - | 51,4 | - | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 51,4 | - | 51,4 | - | - |
| # 3.16.3 | # Топливо дизельное ЕВРО (1000 л) | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # февраль | Местный бюджет | 53,0 | - | 53,0 | - |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Всего | 53,0 | - | 53,0 | - |  |
| # 3.16.4 | # Кровать раскладная (раскладушка) | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # февраль | Местный бюджет | 570,0 | - | - | - | 570,0 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 570,0 | - | - | - | 570,0 |
| # 3.16.5 | # Постельные принадлежности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.16.5.1 | # Простынь | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 31,6 | - | - | - | 31,6 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 31,6 | - | - | - | 31,6 |
| # 3.16.5.2 | # Наволочка | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 4,9 | - | - | - | 4,9 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 4,9 | - | - | - | 4,9 |
| # 3.16.5.3 | # Одеяло | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 31,1 | - | - | - | 31,1 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 31,1 | - | - | - | 31,1 |
| # 3.16.5.4 | # Подушка | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 9,7 | - | - | - | 9,7 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 9,7 | - | - | - | 9,7 |
| # 3.16.6 | Столовые принадлежности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.16.6.1 | # Столовая посуда (тарелка под 1-ое блюдо) | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 4,7 | - | - | 4,7 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 4,7 | - | - | 4,7 | - |
| # 3.16.6.2 | # Столовая посуда (тарелка под 2-ое блюдо) | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 3,1 | - | - | 3,1 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 3,1 | - | - | 3,1 | - |
| # 3.16.6.3 | # Столовая посуда (кружка, стакан) | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| # 3.16.6.4 | # Ложка столовая | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 2,2 | - | - | 2,2 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 2,2 | - | - | 2,2 | - |
| # 3.16.6.5 | # Вилка столовая | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 2,2 | - | - | 2,2 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 2,2 | - | - | 2,2 | - |
| # 3.16.6.6 | # Ложка чайная | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 1,5 | - | - | 1,5 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 1,5 | - | - | 1,5 | - |
| # 3.16.7 | # Стол пластиковый, разборный | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 33,0 | - | - | 33,0 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 33,0 | - | - | 33,0 | - |
| # 3.16.8 | # Кресло пластиковое | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 56,8 | - | - | 56,8 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 56,8 | - | - | 56,8 | - |
| # 3.16.9 | # Контейнер-склад | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, # отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # апрель | Местный бюджет | 240,0 | - | - | 240,0 | - |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 240,0 | - | - | 240,0 | - |
| # 3.17 | # Капитальный ремонт объекта: «Капитальный ремонт на объекте: берегозащитные сооружения в том числе: оградительная дамба (Краснодарский край, Лабинский район, р. Лаба (район автодрома)» | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # март | Местный бюджет | 1992,9 | - | 558,8 | 869,9 | 564,2 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 14175,4 | - | 3974,5 | 6187,8 | 4013,1 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 50258,0 | - | 14091,4 | 21938,5 | 14228,1 |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 66426,3 | - | 18624,7 | 28996,2 | 18805,4 |
| # 3.18 | Осуществление технического надзора по проведению работ «Капитальный ремонт на объекте: берегозащитные сооружения в том числе: оградительная дамба (Краснодарский край, Лабинский район, р. Лаба (район автодрома)» | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | # июль- декабрь | Местный бюджет | 1000,0 | - | 200,0 | 600,0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 1000,0 | - | 200,0 | 600,0 | 200,0 |
| # Итого по подпрограмме |  |  |  | Местный бюджет | 13016,3 | 4215,0 | 2402,2 | 4495,9 | 1903,2 |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 14175,4 | - | 3974,5 | 6187,8 | 4013,1 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 50258,0 | - | 14091,4 | 21938,5 | 14228,1 |
|  |  |  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Всего | 77449,7 | 4215,0 | 20468,1 | 32622,2 | 20144,4 |

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения				                                                                                	В.А. Прокопенко